# 福建省示范性高等职业院校项目建设计划书

院校名称 福建农业职业技术学院

举 办 单 位 福建省农业厅

主 管 部 门 福建省农业厅

# 福建省教育厅 制

二○一二年七月一日

# 填 写 要 求

一、请依据批准立项的省级示范性高等职业院校建设项目如实填写;

二、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算;

三、请按照本任务书格式填写，其中第3A、3B、4A、4B表须按照立项项目逐项填写，分项分页；

其中，第1个重点支持专业采用3A-1、3B-1，第2个重点支持专业采用3A-2、3B-2，依次类推；

四、本任务书请用A3纸打印，一式3份上报。

# 表格目录

1．项目基本情况···································································4

2．院校综合建设进度表·······································································6

3A-1．省财政重点支持建设的畜牧兽医专业资金投入预算表····················································9

3B-1．省财政重点支持建设的畜牧兽医专业建设进度表··························································11

3A-2．省财政重点支持建设的园艺技术专业资金投入预算表····················································21

3B-2．省财政重点支持建设的园艺技术专业建设进度表··························································23

3A-3．省财政重点支持建设的生物技术及应用专业资金投入预算表····················································32

3B-3．省财政重点支持建设的生物技术及应用专业建设进度表··························································34

3A-4．学院重点建设的连锁经营管理专业资金投入预算表····················································44

3B-4．学院重点建设的连锁经营管理专业建设进度表··························································46

3A-5．学院重点建设的计算机应用技术专业资金投入预算表····················································54

3B-5．学院重点建设的计算机应用技术专业建设进度表··························································56

4A-1．校企合作办学体制机制创新项目建设资金投入预算表···············································66

4B-1．校企合作办学体制机制创新项目建设进度表·····················································67

4A-2．社会服务能力项目建设资金投入预算表···············································68

4B-2．社会服务能力项目建设进度表·····················································69

4A-3．学生素质培养与就创业服务体系项目建设资金投入预算表···············································72

4B-3．学生素质培养与就创业服务体系项目建设进度表·····················································73

6．资金投入预算汇总表·······································································77

7．院校举办方承诺··································································78

8．院校承诺··································································79

1．项目基本情况

| 院校 基本 信息 | 法人 代表 信息 | 姓 名 | 陈志坚 | 部门及职务 | 院长 | 联系人 信 息 | 姓 名 | 范超峰 | 部门及职务 | 示范办主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室电话 | 22151797 | 传 真 | 22151656 |  | 办公室电话 | 22151774 | 传 真 | 22151656 |
|  |  | 手 机 | 13906935738 | E-mail | Fj-czj@qq.com |  | 手 机 | 13959105213 | E-mail | fcf-2003@ 163.com |
|  | 通信地址 | 福州市南郊相思岭福建农业职业技术学院 | 邮 编 | 350119 |
| 建设 总目 标及 分项 目标 | 以科学发展观为指导，认真贯彻落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要》、教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》和《福建省教育厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于确定福建农业职业技术学院等4所学校为福建省示范性高等职业院校立项建设单位的通知》（闽教高〔2011〕124号）精神，坚持“厚德强技，学以致用”的办学理念；立足海西，服务“三农”，以就业为导向，培养面向生产、建设、服务和管理一线的高端技能型专门人才；以创新校企合作办学体制机制为切入点，以提高人才培养质量为核心，以深化教育教学改革、优化专业结构、加强“双师结构”队伍建设、增强服务“三农”能力为主要内容，抢抓发展机遇，着力推进省级示范高职院校建设，提升人才培养质量和办学水平，发挥带动和辐射作用，为福建现代农业发展和新农村建设做贡献。 一、总体建设目标 在项目建设期内，深化校企合作，着力构建人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的紧密型校企合作办学体制机制，提升学生素质，增强社会服务能力；重点建设畜牧兽医、园艺技术、生物技术及应用3个省财政支持的重点专业和连锁经营管理（农产品）、计算机应用技术（农业信息化）2个行业支持的学院重点专业；建成畜牧兽医、园艺技术等7个校企合作的重点专业和9个院级精品（重点）专业，形成结构合理、特色鲜明的专业体系；构建符合工学结合要求的、体现农业高端技能型专门人才培养特色的多元化人才培养模式；设计基于工作过程的课程体系，完善开放式、链条化的高职人才培养质量监控体系；全面落实人才兴校战略，通过内培外引、机制创新和政策引导，打造一支专兼结合、素质优良的“双师结构”教学团队；与企业深度合作，校企共建14个设备先进、共享性强、辐射面广，满足职业道德、职业能力培养需要，具有真实职业氛围，融专业教学、职业培训、技能鉴定、技术服务四位一体的校内生产性实训基地和125个紧密型校外实训基地；建立集教育、管理、指导、服务、评价等功能于一体的毕业生就业保障体系，全面提高学生就业质量和层次；整合优势资源，拓展服务平台，有效提升社会服务和辐射能力；带动学院办学实力、管理效率、教学质量、科研水平、社会服务以及辐射示范能力等全面提升，把学院建设成为特色鲜明、知名度高、影响力大的省级示范性高职院校。 |
| 建设 总目 标及 分项 目标 | 二、分项建设目标 以工学结合、校企合作作为切入点，把“产学全程合作”人才培养模式贯穿到课程、师资、基地等专业建设的各个方面和整个过程。 1. 建成“紧密贴近区域、深度对接产业”的特色专业体系 紧扣现代农业产业链，依托行业企业，重点建设畜牧兽医、园艺技术、生物技术及应用3个省财政支持的重点专业带动专业群发展，建成7个校企合作重点专业和9个院级精品（重点）专业。 2. 形成突出综合职业能力培养的专业课程体系 以提高教学质量为目标，积极与行业企业合作，开发和建设体现职业岗位（群）任职要求的、以典型工作任务为基础的专业核心课程，形成与现代高等职业教育相适应，突出综合职业能力培养的课程体系。建成优质核心课程46门，其中建成校企合作特色课程14门，积极与行业、企业合作共同开发紧密结合生产实际的实训教材，建设与重点专业及其专业群优质核心课程相配套的教材71本。建成2-3个以工学结合课程资源为核心的省级高职专业教学资源库。 3. 打造“双素质、双结构”的专业教学团队 建立健全专业教师到企业顶岗实践和技术服务机制，深入实施“1+3”教师队伍工程，从企业引进一批具有丰富经验的技术骨干充实教师队伍，使“双师素质”教师比例达到85%以上。修订和完善激励政策，聘请企业行业技术专家、能工巧匠为兼职教师，逐步加大兼职教师的比例，专业课教师的专兼比例达到1：1。深化人事及分配制度改革，营造有利于专业教学团队建设的良好环境，培养高水平专业带头人25名左右，中青年优秀骨干教师47名左右，形成5个以省、院名师、专业带头人和教坛新秀为骨干、专兼结合的专业教学团队。 4. 建设“教学做一体化”的校内生产性实训基地 围绕“产学全程合作”人才培养模式的改革和实施，加快校内生产性实训基地建设，重点建成畜牧兽医（中央财政支持）、生物技术（园艺）（中央财政支持）、兽医（省财政支持）等13个校内生产性实训基地，并争取建成2-3个省级高职教育示范性实训基地。建成一批“教学环境职场化”的专业（群）教学场所。探索优化实训基地管理体制与运行机制。加强与行业和企业的深度合作，重点建设30家紧密型合作校外实训基地，使校外实训基地总数达到125家以上。 5．构建以提升创新创业能力为目标的就业创业服务体系 加强就业创业教育服务体系建设，建设大学生创业园、就业创业咨询与指导服务中心，营造良好的大学生就业创业创新校园文化氛围，不断增强大学生就业创业的意识，激发大学生创新创业的动力，提高大学生就业创业和适应社会的能力，为学生毕业后顺利走上社会打下扎实的基础 。 6.整合优势资源，拓展服务平台，有效提升社会服务能力 建设农业实用技术示范推广中心5个，研发与推广农业实用技术14项，带动农业企业94家，促进企业产业升级，辐射农民3600户；培训农民1.5万人次，实现农民增收3000万元，科技服务收入600万元；将学院建成服务全省农业行业和新农村建设的职业技能培训中心和应用技术推广服务中心；对口支援省内4所涉农高职院校、8所农业中职学校，带动我省农业职业教育的发展。 |

2．院校综合建设进度表

| 考核项目 | 现有基础① | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学仪器设备总值 | 2377.00万元 | 预期目标：增加到2856.00万元。 验收要点：教仪设备购置台帐资料。 | 预期目标：增加到3696.00万元。 验收要点：教仪设备购置台帐资料。 | 预期目标：增加到4126.00万元。 验收要点：教仪设备购置台帐资料。 |
| 经费 | 生均预算内拨款标准 | 0.26万元 | 预期目标：0.26万元。 验收要点：省财政局下达的当年度预算表数据及财务报表。 | 预期目标：达到0.43万元。 验收要点：省财政局下达的当年度预算表数据及财务报表。 | 预期目标：达到省内同类院校标准。 验收要点：省财政局下达的当年度预算表数据及财务报表。 |
|  | 财政专项拨款 | 390.00万元 | 预期目标：新增255.00万元 验收要点：专项拨款文件。 | 预期目标：新增255.00万元 验收要点：专项拨款文件。 | 预期目标：新增280.00万元 验收要点：专项拨款文件。 |
|  | 行业、企业专项投入 | 102.00万元 | 预期目标：新增1626.00万元。 验收要点：行业企业项目资金投入汇总表和财务帐表。 | 预期目标：新增2607.00万元。 验收要点：行业企业项目资金投入汇总表和财务帐表。 | 预期目标：新增1277.00万元。 验收要点：行业企业项目资金投入汇总表和财务报帐表。 |
|  | 其他（学费、住宿费） | 392.00万元 | 预期目标：新增234.00万元。 验收要点：财务帐表 | 预期目标：新增474.00万元。 验收要点：财务帐表 | 预期目标：新增212.00万元。 验收要点：财务帐表 |
| 实习实训 基地 | 校内实训基地/室数① | 6个/ 65 个 | 预期目标：初步建设校内实训基地13个及75实验（实训）室（中心）改建并投入使用。 验收要点： 新增和重新规划的校内实训基地和实验（实训）室（中心）台账资料。 | 预期目标：，进一步完善13个及75实验（实训）室（中心）改建并投入使用。 验收要点： 1.新增实训室（中心）台账资料； 2.实训项目汇总表和使用登记表。 | 预期目标：建成校内实训基地13个及75实验（实训）室（中心）改建并投入使用。 验收要点： 1.新增实训室（中心）台账资料； 2.实训项目汇总表和使用登记表。 |
|  | 校内生产性实训（学时）比例 | 28.14% | 预期目标：达到40.36%。 验收要点：校内实训基地项目汇总表和实训室（中心）使用记录台账。 | 预期目标：达到56.46%。 验收要点：校内实训基地项目汇总表和实训室（中心）使用记录台账。 | 预期目标：达到60.20%。 验收要点：校内实训基地项目汇总表和实训室（中心）使用记录台账。 |
|  | 校外实习基地数 | 75个 | 预期目标：新增12个，达87个。 验收要点：校企合作协议书、实训计划安排表、学生顶岗实习手册。 | 预期目标：新增20个，达102个。 验收要点：校企合作协议书、实训计划安排表、学生顶岗实习手册。 | 预期目标：新增20个，达122个。 验收要点：校企合作协议书、实训计划安排表、学生顶岗实习手册。 |

续表2

| 考核项目 | 现有基础① | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例 | 100.00 % | 预期目标：100.00% 验收要点： 1.人才培养方案； 2.应届毕业生名册； 3.顶岗实习安排台帐资料。 | 预期目标：100.00% 验收要点： 1.人才培养方案； 2.应届毕业生名册； 3.顶岗实习安排台帐资料。 | 预期目标：100.00% 验收要点： 1.人才培养方案； 2.应届毕业生名册； 3.顶岗实习安排台帐资料。 |
| 毕业生一次就业率 | 97.50% | 预期目标：98.00% 验收要点： 1.教育厅公布的院校就业率数据； 2.就业协议或劳动合同。 | 预期目标：98.00% 验收要点： 1.教育厅公布的院校就业率数据； 2. 就业协议或劳动合同 | 预期目标：98.00% 验收要点： 1.教育厅公布的院校就业率数据； 2. 就业协议或劳动合同 |
| 产学 合作 | 有合作协议的企业数 | 75个 | 预期目标：新增17个，达92个。 验收要点：校企合作协议书。 | 预期目标：新增20个，达112个验收要点：校企合作协议书。 | 预期目标：新增18个，达130个。 验收要点：校企合作协议书。 |
|  | 校企合作开发课程数量 | 16门 | 预期目标： 校企合作开发课程数量达26门。 验收要点： 校企合作开发课程会议纪要； 重点建设课程立项申报书。 | 预期目标： 校企合作开发课程数量达57门。 验收要点： 1.校企合作开发课程会议纪要； 2.重点建设课程立项申报书。 | 预期目标： 校企合作开发课程数量达76门。 验收要点： 1.校企合作开发课程会议纪要； 2. 重点建设课程立项申报书。 |
|  | 合作企业接收顶岗实习学生数 | 2872人月 | 预期目标：不低於3270人月。 验收要点： 1.顶岗实习安排汇总表； 2.每次顶岗实习学生情况汇总表； 3.每次顶岗实习佐证材料。 | 预期目标：不低於3892人月。 验收要点： 1.顶岗实习安排汇总表； 2.每次顶岗实习学生情况汇总表； 3.每次顶岗实习佐证材料。 | 预期目标：不低於4113人月。 验收要点： 1.顶岗实习安排汇总表； 2.每次顶岗实习学生情况汇总表； 3.每次顶岗实习佐证材料。 |
|  | 教师到行业企业挂职锻炼 | 22人月 | 预期目标：100人月 验收要点： 1.教师下企业挂职锻炼审批表； 2.下企业锻炼总结材料； 3.企业鉴定、考勤材料。 | 预期目标：120人月 验收要点： 1.教师下企业挂职锻炼审批表； 2.下企业锻炼总结材料； 3.企业鉴定、考勤材料。 | 预期目标：130人月 验收要点： 1.教师下企业挂职锻炼审批表； 2.下企业锻炼总结材料； 3.企业鉴定、考勤材料。 |

续表2

| 考核项目 | 现有基础 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产学 合作 | 合作企业对学校投入/其中设备价值 | 682.00万元/ 682.00万元 | 预期目标：852.00万元/852.00万元。 验收要点： 1.投入统计汇总表； 2.投入设备清单； 3.相关佐证材料。 | 预期目标：942.00万元/942.00万元。 验收要点： 1.投入统计汇总表； 2.投入设备清单； 3.相关佐证材料。 | 预期目标：1032.00万元/1032.00万元。 验收要点： 1.投入统计汇总表； 2.投入设备清单； 3.相关关佐证材料。 |
|  | 为合作企业科技开发与技术服务经费数 | 25.00万元 | 预期目标：28.00万元以上 验收要点： 1.科技开发与技术服务项目清单； 2.项目协议； 3.项目佐证材料。 | 预期目标：30.50万元以上 验收要点： 1.科技开发与技术服务项目清单； 2.项目协议； 3.项目佐证材料。 | 预期目标：78.00万元以上 验收要点： 1.科技开发与技术服务项目清单； 2.项目协议； 3.项目佐证材料。 |
| 来自行业企业兼职的专业教师数量 | 55人/10253课时 | 预期目标：聘请企业兼职110人，承担16000实践教学课时。 验收要点： 1.兼职教师聘书 ； 2.兼职教师任课表； 3.兼职教师情况一览表。 | 预期目标：聘请企业兼职180人，承担24000实践教学课时。 验收要点： 1.新增兼职教师聘书 ； 2.兼职教师任课表； 3.兼职教师情况一览表。 | 预期目标：聘请企业兼职250人，承担40000实践教学课时。 验收要点： 1.新增兼职教师聘书 ； 2.兼职教师任课表； 3.兼职教师情况一览表。 |
| 职业技能鉴定机构/工种数量 | 2个/13 个 | 预期目标：达到3个/16个 验收要点： 职能部门授权技能鉴定文件； 当年开展鉴定工种目录。 | 预期目标：达到3个/19个 验收要点： 1.职能部门授权技能鉴定文件； 2.当年开展鉴定工种目录。 | 预期目标：达到3个/24个 验收要点： 1.职能部门授权职业技能鉴定文件； 2.当年开展鉴定工种目录。 |
| “双证书”获取率 | 100.00% | 预期目标：“双证书”获取率达100.00%。 验收要点： 1.证书复印件； 2.证书获取统计表。 | 预期目标：“双证书”获取率达100.00%。 验收要点： 1.证书复印件； 2.证书获取统计表。 | 预期目标：“双证书”获取率达100.00%。 验收要点： 1.证书复印件； 2.证书获取统计表。 |

①注：现有基础须按照各院校申报省级示范高职院校申报书中所提供的数据如实填写

①注：“/”栏目需分别填写数据（下同）。

3A-1．重点建设专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 畜牧兽医 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 省财政投入 | 举办方投入 | 院校自筹（含华侨捐资） | 企业投入 | 合计 |
|  | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 400 | 300 | 300 | 1000 | 80 | 60 | 60 | 200 |  |  |  |  | 1200 |
| 教学实验实训条件 建设 | 1. 动物疫病检测中心BSL_2实训室建设 |  |  |  |  | 90 | 60 | 50 | 200 | 10 | 5 | 5 | 20 |  |  |  |  | 220 |
|  | 2. 续建动物医院建设 |  |  |  |  | 40 | 20 | 10 | 70 | 7 | 2 | 1 | 10 |  |  |  |  | 80 |
|  | 3．改建6个实训室 |  |  |  |  | 60 | 15 | 10 | 85 | 10 | 3 | 2 | 15 |  |  |  |  | 100 |
|  | 4．新建畜牧创业实训中心 |  |  |  |  | 30 | 10 | 5 | 45 | 3 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | 50 |
|  | 5. 校外实训基地的建设 |  |  |  |  | 30 | 22 | 22 | 74 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  | 84 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 250 | 127 | 97 | 474 | 34 | 14 | 12 | 60 |  |  |  |  | 534 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人培养 |  |  |  |  | 36 | 29.5 | 29.5 | 95 | 10 | 7.5 | 7.5 | 25 |  |  |  |  | 120 |
|  | 2.骨干教师培养 |  |  |  |  | 40 | 30 | 30 | 100 | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  | 120 |
|  | 3.青年教师培养 |  |  |  |  | 20 | 15 | 15 | 50 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  | 60 |
|  | 4.兼职教师库建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 96 | 74.5 | 74.5 | 245 | 22 | 16.5 | 16.5 | 55 |  |  |  |  | 300 |

续表3A

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 省财政投入 | 举办方投入 | 院校自筹（含华侨捐资） | 企业投入 | 合计 |
|  | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 课程 体系 与教学 内容 改革 | 1.课程体系建设 |  |  |  |  | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.优质核心课程建设 |  |  |  |  | 10 | 30 | 35 | 75 | 2 | 3 | 4 | 9 |  |  |  |  | 84 |
|  | 3.教材建设 |  |  |  |  | 16 | 12 | 12 | 40 | 3 | 2.5 | 2.5 | 8 |  |  |  |  | 48 |
|  | 4.教育教学方法改革 |  |  |  |  | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 12 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 52 | 39.5 | 39.5 | 131 | 10 | 7.5 | 7.5 | 25 |  |  |  |  | 156 |
| 其他 | 1．专业办学体制机制建设 |  | 20 | 14 | 14 | 48 | 12 | 9 | 9 | 30 |  |  |  |  | 78 |
|  | 2．人才培养模式改革 |  | 7 | 4.5 | 4.5 | 16 | 3 | 2.5 | 2.5 | 8 |  |  |  |  | 24 |
|  | 3．质量评价体系建设 |  | 7 | 4.5 | 4.5 | 16 | 3 | 2.5 | 2.5 | 8 |  |  |  |  | 24 |
|  | 4．社会服务能力建设 |  | 6 | 4.5 | 4.5 | 15 | 4 | 2.5 | 2.5 | 9 |  |  |  |  | 24 |
|  | 5．专业群建设 |  | 22 | 16.5 | 16.5 | 55 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 |  |  |  |  | 60 |
|  | 小计 |  | 62 | 44 | 44 | 150 | 24 | 18 | 18 | 60 |  |  |  |  | 210 |

3B-1．重点建设专业建设进度表

| 重点专业名称 | 畜牧兽医 | 建设负责人 | 林伯全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学实验实训条件建设 | 建设目标 | 通过三年建设，重点建成1个校内国家财政支持的畜牧兽医专业实训基地：新建1个动物疫病检测中心BSL_2实训室(对外技术服务平台)， 完善动物医院的建设，改建6个校内实验实训室，新建畜牧创业实训中心；校外实训基地建设：新增10个学生畜牧创业实训基地，其中3个具备“校中场”功能；使生产性实训比例提高到80%以上。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1．新建1个动物疫病检测中心BSL_2实训室 | 预期目标：1、制定动物疫病检测中心BSL_2实训室建设方案，启动建设；2、完成主要仪器设备的一期采购和调试 验收要点： 1、动物疫病检测中心BSL_2实训室建设立项报告； 2、实训室建设方案； 3、实训室管理和运行制度，并明确管理人员； 4、新增仪器设备的购置、安装、调试到位。 负责人：徐磊、林秋敏 | 预期目标：1、完成二期仪器设备的采购和调试；2、开出实训项目40项，可开展对外检测服务项目40项；3、可承担校内外技能培训和技能鉴定500人次/年 验收要点：1、新增仪器设备的购置安装、调试到位； 2、仪器设备清单； 3、实训项目操作指导书； 4、动物疫病检测服务项目清单及社会服务相关资料； 5、学生技能实训相关资料（实训人数、名单、实训项目、仪器使用登记表） 6、技能鉴定和培训等相关资料（鉴定证书、培训计划、方案、实验报告） 负责人：徐磊、林秋敏 | 预期目标：1、完成三期仪器设备的采购和调试；2、开出实训项目50项，可开展对外检测服务项目40项；3、可承担校内外技能培训和技能鉴定500人次/年 验收要点：1、新增仪器设备的购置清单 2、能同时满足50名学生开展基本技能训练，实训项目开出率100%； 4、实训项目操作指导书； 5、学生技能实训相关资料（实训人数、名单、实训项目、仪器使用登记表）； 6、技能鉴定和培训等相关资料（鉴定证书、培训计划、方案、实验报告）； 7、实训室利用率90%； 8、实训室验收报告 负责人：徐磊、林秋敏 |
|  | 2．续建动物医院 | 预期目标：制定续建动物医院方案，启动建设 验收要点： 1、动物医院建设立项报告； 2、动物医院建设方案； 3、新增仪器设备的购置、安装、调试到位。 4、实训室管理制度并明确管理人员； 5、设备清单 负责人：徐磊、林秋敏 | 预期目标：1、进一步完善动物医院的标准化建设，完成增设设施的安装调试；2、进行动物疾病诊断技能、动物疾病治疗技能、动物疾病防治技能等实训 验收要点： 1、新增仪器设备购置、安装、调试到位。 2、设备清单； 3、仪器设备使用记录和维修记录； 4、实训项目操作指导书； 5、开出实训项目登记表。 6、实训室使用登记表 7、能同时满足40名学生进行技能训练，实训项目开出率100%； 负责人：徐磊、林秋敏 | 预期目标：1、继续完成新增仪器设备采购和调试；2、进行动物疾病诊断技能、动物疾病治疗技能、动物疾病防治技能等实训；3、对外开展动物疾病诊断与治疗服务工作 验收要点： 新增仪器设备购置、安装、调试到位。 2、设备清单； 3、仪器设备使用记录和维修记录； 4、实训项目操作指导书； 5、开出实训项目登记表。 6、实训室使用登记表 7、能同时满足40名学生进行技能训练，实训项目开出率100%； 8、动物医院建设验收报告。 负责人：徐磊、林秋敏 |
|  | 3．改建6个专业实训室 | 预期目标：改建2个畜牧兽医专业实训室：1、动物生产综合实训室；2、饲料分析与检测实训室。 验收要点： 1、改建实训室立项报告； 2、改建的方案、计划； 3、仪器设备购置、安装、调试到位； 4、仪器设备清单； 5、实训室管理制度并明确管理人员； 6、设备维修保养记录； 7、实训项目指导书 8、实训室使用登记表； 9、实训室利用率90%，设备完好率95%； 10、学生及校外人员参加技能培训及鉴定工作的有关佐证材料（证书、实训报告、实验图片等）； 负责人：薛萍 | 预期目标：改建2个畜牧兽医专业实训室：1、解剖生理实训室；2、动物诊疗实训室。 验收要点： 1、仪器设备购置、安装、调试到位； 2、仪器设备清单； 3、实训室管理制度并明确管理人员； 4、设备维修保养记录； 5、实训项目指导书 6、实训室使用登记表； 7、实训室利用率90%，设备完好率95%； 8、学生及校外人员参加技能培训及鉴定工作的有关佐证材料（证书、实训报告、实验图片等）； 负责人：徐磊 | 预期目标：改建2个畜牧兽医专业实训室。1、动物防治实训室；2、动物检疫与检验实训室。 验收要点： 1、仪器设备购置、安装、调试到位； 2、仪器设备清单； 3、实训室管理制度并明确管理人员； 4、设备维修保养记录； 5、实训项目指导书 6、实训室使用登记表； 7、实训室利用率90%，设备完好率95%； 8、学生及校外人员参加技能培训及鉴定工作的有关佐证材料（证书、实训报告、实验图片等）； 9、改建实训室验收报告 负责人：潘书磊 |
|  | 4．新建畜牧创业实训中心 | 预期目标：制定畜牧创业实训中心方案，启动建设。 验收要点： 1、新建畜牧创业实训中心立项报告； 2、实训中心建设方案； 3、畜牧创业资源调查报告； 4、实训中心管理制度及管理人员 4、完成畜牧创业实训中心用房4560㎡建设。 负责人：林伯全 | 预期目标：新建校企共建小型养牛场360㎡、小型特种经济动物养殖场300㎡。 验收要点： 1、仪器设备购置、安装、调试到位； 2、仪器设备清单； 3、实训室管理制度及管理人员； 4、设备维修保养记录； 5、实训项目指导书 6、实训室使用登记表； 7、开展家禽饲养工技能培训和技能鉴定相关资料。 负责人：林伯全 | 预期目标：新建小型养猪场2300㎡、饲料生产室500㎡、兽医室300㎡ 验收要点： 1、仪器设备购置、安装、调试到位； 2、仪器设备清单； 3、实训室管理制度及管理人员； 4、设备维修保养记录； 5、实训项目指导书 6、实训室使用登记表； 7、开展家畜饲养工、家畜繁殖工、饲料检化验员等技能培训和技能鉴定； 8、创业实训中心验收报告 负责人：林伯全 |
|  | 5.校外实训基地的建设 | 预期目标：新增3家顶岗实习基地，重点完成福清“丰泽”场中校建设。 验收要点： 1、开展校外实训基地建设调研报告 2、校外实训基地建设立项报告； 3、校外实训基地合作协议； 4、校外实训基地管理制度及管理人员； 5、学生实习顶岗情况记录； 6、学生顶岗实习满意度调研； 7、教师科研、锻炼、服务的有关记录； 8、制定校企双重管理学生的有关制度； 9、校外实训基地验收报告。 负责人：杨慧 | 预期目标：新增4家顶岗实习基地，重点完成莆田“鸿达”场中校建设。 验收要点： 1、开展校外实训基地建设调研报告 2、校外实训基地建设立项报告； 3、校外实训基地合作协议； 4、校外实训基地管理制度及管理人员； 5、学生实习顶岗情况记录； 6、学生顶岗实习满意度调研； 7、教师科研、锻炼、服务的有关记录； 8、制定校企双重管理学生的有关制度； 9、校外实训基地验收报告。 负责人：杨慧 | 预期目标：新增3家顶岗实习基地，重点完成 “家凤”蛋鸡场中校建设。 验收要点： 1、开展校外实训基地建设调研报告 2、校外实训基地建设立项报告； 3、校外实训基地合作协议； 4、校外实训基地管理制度及管理人员； 5、学生实习顶岗情况记录； 6、学生顶岗实习满意度调研； 7、教师科研、锻炼、服务的有关记录； 8、制定校企双重管理学生的有关制度； 9、校外实训基地验收报告。 负责人：杨慧 |
| 师资队伍建设 | 建设目标 | 通过三年的建设，建成一支由行业企业专家、科研院所研究人员和本院教师组成的专兼结合、结构合理、素质优良的“1+2”优秀教学团队，力争达到国家级教学团队。通过3年建设，专任教师达20人，其中专业带头人4人、骨干教师5人、省级教学名师3人；双师比例达到90%以上，青年教师硕士以上学历学位达100%。建立兼职教师库，兼职教师20人（原有12人，新增8人），兼职教师承担的专业课学时比例达50%以上。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1.专业带头人 | 预期目标：培养1名（林伯全）专业带头人，使专业带头人能够把握职业技术教育的特点和规律，能够把握专业教育的方向，在社会上有较大的影响力 验收要点：1、学院名师、带头人培养有关文件； 2、名师、带头人培养立项报告； 3、名师、带头人培养资格的认证材料（副高以上职称，“双师”素质）； 4、制订本专业的中长期发展规划及实施方案； 5、建设一支专兼结合的高水平教学团队。 负责人：林伯全 | 预期目标：培养1名（杨慧）专业带头人、提高专业带头人专业能力、教科研能力。 验收要点： 1、名师、带头人培养资格的认证材料（副高以上职称，“双师”素质）； 2、主持职教改革、技术改造、专业成果推广项目研究1-2项； 3、CN级学术论文； 4、在专业学术团体或行业协会中担任一定的职务。 负责人：林伯全 | 预期目标：培养2名（阮国荣、陈金雄）专业带头人、提高专业带头人专业能力、教科研能力。 验收要点： 1、名师、带头人培养资格的认证材料（副高以上职称，“双师”素质）； 2、主持职教改革、技术改造、专业成果推广项目研究1-2项； 3、CN级学术论文； 4、在专业学术团体或行业协会中担任一定的职务； 5、专业带头人培养验收报告。 负责人：林伯全 |
|  | 2.骨干教师培养 | 预期目标：培养1名骨干教师（薛萍），使骨干教师在专业技能、职业素养等方面符合职业教育要求，成为专业建设、课程开发和教学的核心成员。 验收要点：1、学院骨干教师培养有关文件； 2、骨干教师培养项目立项报告； 3、骨干教师培养方案； 4、企业实践相关材料； 5、参与市级以上课题研究； 6、组织课程建设，熟练掌握1门专业核心技能； 7、教学质量评估为优秀。 | 预期目标：培养1名骨干教师（韩云珍、徐磊）提高骨干教师课程开发能力、实践能力。 验收要点：1、企业实践相关材料； 2、参与市级以上课题研究； 3、组织课程建设，熟练掌握1门专业核心技能； 4、教学质量评估为优秀。 | 预期目标：培养2名骨干教师（丘阳、黄晶）提高骨干教师课程开发能力、实践能力。 验收要点：1、企业实践相关材料； 2、参与市级以上课题研究； 3、组织课程建设，熟练掌握1门专业核心技能； 4、教学质量评估为优秀； 5、骨干教师培养验收报告。 |
|  | 3．青年教师培养 | 预期目标：选派2名青年教师，参与各项生产实践活动，提高实践和教学能力，“双师”素质达到80%以上。 验收要点： 1、学院青年教师培养有关文件； 2、青年教师培养立项报告； 3、实施青年教师校企交替工作制度，本专业教师每年参加专业实践时间平均达3个月以上； 4、实施《福建农业职业技术学院教师高职教育任教资格证》制度； 5、“双师”素质考核材料。 负责人：陈金雄 | 预期目标：选派2名青年教师，参与各项生产实践活动，提高实践和教学能力，“双师”素质达到85%以上。 验收要点： 1、实施青年教师校企交替工作制度，本专业教师每年参加专业实践时间平均达3个月以上； 2、实施《福建农业职业技术学院教师高职教育任教资格证》制度； 3、“双师”素质考核材料。 负责人：陈金雄 | 预期目标：选派2名青年教师，参与各项生产实践活动，提高实践和教学能力，“双师”素质达到90%以上。 验收要点： 1、实施青年教师校企交替工作制度，本专业教师每年参加专业实践时间平均达3个月以上； 2、实施《福建农业职业技术学院教师高职教育任教资格证》制度； 3、“双师”素质考核材料。 4、青年教师培养验收报告。 负责人：陈金雄 |
|  | 4．兼职教师聘请和培养 | 预期目标：聘请兼职教师达到14人，兼职教师有较高的教书育人能力、参与专业建设和课程开发的能力。 验收要点：1、兼职教师队伍建设立项报告； 2、兼职教师资源库名称及档案； 3、兼职教师聘书、教学任务书及相关教学材料； 4、兼职教师参加教育培训、课程建设、教研活动不少于8次/年； 5、专兼联手共同分析职业岗位，根据岗位需求开发课程； 6、兼职教师承担的专业课时比例达到40%以上。 负责人：黄金龙 | 预期目标：聘请兼职教师达到17人，兼职教师有较高的教书育人能力、参与专业建设和课程开发的能力。 验收要点： 1、兼职教师资源库名称及档案； 2、兼职教师聘书、教学任务书及相关教学材料； 3、兼职教师参加教育培训、课程建设、教研活动不少于8次/年； 4、专兼联手共同分析职业岗位，根据岗位需求开发课程； 5、兼职教师承担的专业课时比例达到40%以上。 负责人：黄金龙 | 预期目标：聘请兼职教师达到20人，兼职教师有较高的教书育人能力、参与专业建设和课程开发的能力。 验收要点：1、兼职教师资源库名称及档案； 2、兼职教师聘书、教学任务书及相关教学材料； 3、兼职教师参加教育培训、课程建设、教研活动不少于8次/年； 4、专兼联手共同分析职业岗位，根据岗位需求开发课程； 5、兼职教师承担的专业课时比例达到50%以上。 6、兼职教师培养验收报告。 负责人：黄金龙 |
| 课程体系与教学 内容改革 | 建设目标 | 通过三年建设，校企共同开发专业核心课程8门，构建畜牧生产与经营全过程的专业模块化课程为核心的高职畜牧兽医专业课程体系。建成6门校企合作特色课程，2门院级精品课程。 建立教学资源库：一是建立“畜禽养殖”、“动物疾病防控技术”等5个技能包；二是推行“双融通”、“双证制”制度 ，毕业生“双证率”达100%；三是建设特色教材，主编或副主编3本全国高职高专规划教材或特色教材；四是与企业合作建立畜牧兽医行业标准库、课程库、课件库、试题库等资源库。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1.课程体系建设 | 预期目标：成立校企合作专业课程建设委员会，进行岗位职业能力调查，开展基于“畜牧生产与经营全过程的专业模块化”课程体系调研。 验收要点： 专业课程建设委员会成立于活动相关 材料； 学院课程体系改革相关文件； 专业课程体系改革立项报告； | 预期目标：校企合作建立基于“畜牧生产与经营全过程的专业模块化”的课程体系。 验收要点： 设计课程体系； 制定课程体系建设方案； 制定专业核心课程标准； 年度专业调研和实践专家访谈会纪要及相关 材料 | 预期目标：完善基于“畜牧生产与经营全过程的专业模块化”的课程体系建设。 验收要点： 1、课程体系实施的教学效果及评价； 2、新课程体系与课程标准执行效果总结报告。 |
|  | 2.优质核心课程 | 预期目标：完成1门院级精品课程建设； 验收要点： 启动《创业团队熔炼》1门院级精品课程的建设； 制定相关的课程标准； 建设相关课程多媒体课件库、专业图片库及试题库； 课程完成情况总结 负责人：杜海江 | 预期目标：完成2门校企合作特色课程建设，1门院级精品课程建设； 验收要点： 启动《现代养猪生产技术》、《动物传染病》2门校企合作特色课程的建设； 启动《现代养禽技术》1门院级精品课程的建设； 制定相关的课程标准； 建设相关课程多媒体课件库、专业图片库及试题库； 5、 课程完成情况总结 负责人：林伯全、杨慧 | 预期目标：完成4门校企合作特色课程建设； 验收要点： 启动《动物解剖》、《动物营养与饲料》、《兽医临床诊疗技术》、《良种繁育与改良技术》 4门校企合作特色课程的建设； 制定相关的课程标准； 3、建设相关课程多媒体课件库、专业图片库及试题库； 4、课程完成情况总结 负责人：蔡友忠、阮国荣 |
|  | 3.教材建设 | 预期目标：完成主编1 本全国高职高专规划教材的编写，1本校本教材的编写。 验收要点： 学院教材编写相关文件； 学院教材编写立项及批准文件； 定制教材编写计划； 校企共同参与教材编写研讨记录； 完成《动物营养与饲料科学》教材的编写，并在院校和企业中推广应用。 完成校本校本教材《创业团队熔炼》，并在院校中推广应用； 负责人：杨慧 | 预期目标：完成主编1 本全国高职高专规划教材的编写，1本校本教材的编写。 验收要点： 校企共同参与教材编写研讨记录； 完成《动物解剖实训教程》教材的编写，并在院校和企业中推广应用。 完成校本校本教材《标准化规模养猪技术教程》，并在院校中推广应用； 负责人：林伯全 | 预期目标：完成主编1 本全国高职高专规划教材的编写，1本校本教材的编写。 验收要点： 校企共同参与教材编写研讨记录； 完成《兽医临床诊疗实训教程》教材的编写，并在院校和企业中推广应用； 完成校本校本教材《标准化规模养禽技术教程》，并在院校中推广应用； 教材建设总结报告。 负责人：阮国荣 |
|  | 4. 教学资源课库建设 | 预期目标：1、建设和完善教学课件资源；2、完成《动物传染病》、《现代养猪生产技术》2门校企合作特色课程教学资源库建设 验收要点： 1、学院专业（课程）教学资源库建设实施办法及相关文件； 2、课程教学资源库建设立项报告； 3、课程教学资源库建设方案； 4、完善《动物传染病》、《现代养猪生产技术》校企合作特色课程课件、习题库的上传； 5、进一步做好在线答疑系统、互动的的工作。 负责人：黄金龙 | 预期目标：1、建立岗位技能包，推行双证制； 2、完成《动物解剖》、《动物营养与饲料》2门校企合作特色课程教学资源库建设 验收要点： 建立岗位技能包计划与方案； 指导学生技能训练与考核资料； 完成《动物解剖》、《动物营养与饲料》2门校企合作特色课程课件、习题库的上传； 进一步做好在线答疑系统、互动的的工作。 负责人：黄金龙 | 预期目标：1、完成《兽医临床诊疗技术》、《良种繁育与改良技术》2门校企合作特色课程教学资源库建设2、完善教学资源课库建设 验收要点： 完成《兽医临床诊疗技术》、《良种繁育与改良技术》2门课程的相关材料上传。 进一步做好在线答疑系统、互动的的工作。 教学资源库项目总结。 负责人：黄金龙 |
| 其它 | 1、办学体制机制建设 | 预期目标：成立畜牧兽医专业建设指导委员会。 验收要点： 1、学院办学体制机制建设相关文件； 2、办学体制机制建设方案的审定； 3、成立畜牧兽医专业建设指导委员会文件； 4、相关管理制度建立。 负责人：林伯全 | 预期目标： 校企合作机制体制建立。 验收要点： 1、协议书签订； 2、相关管理制度建立。 负责人：林伯全 | 预期目标： 校企合作机制体制建立。 验收要点： 1、协议书签订； 2、相关管理制度建立； 3、办学体制机制建设验收报告。 负责人：林伯全 |
|  | 2、人才培养模式改革 | 预期目标：调研、分析、比较研究提出“创业导向-岗位轮动”工学结合人才培养模式。 验收要点： 学院关于修订专业人才培养方案的原则意见； 人才培养目标、规格、职业能力分析，形成调研报告 人才培养方案 构建人才培养模式创新机制论证方案。 负责人：林伯全 | 预期目标：推进人才培养模式改革机制建设的进行，根据职业岗位任职的新要求，及时调整人才培养目标。 验收要点： 1、“创业导向-岗位轮动”人才培养模式试行方案； 2、人才培养方案实施运行效果进行评价、反馈文件。 负责人：林伯全 | 预期目标：完善人才培养模式创新机制，提高畜牧兽医专业人才培养质量，形成“品牌”专业。 验收要点：1、人才培养模式改革机制运行资料。 2、人才培养模式实施效果总结。 负责人：林伯全 |
|  | 3、质量评价体系建设 | 预期目标：通过调研，建立校企共评的毕业生质量评价指标体系，提高人才培养的适应性。 验收要点： 1、质量评价体系建设立项报告 2、质量评价体系建设方案 3、建立人才培养评价制度 4、校企合作委员会成立书 5、专业岗位互聘书 负责人：杨慧 | 预期目标：实施人才培养质量的动态管理，建立校企共建制度保障体系。 验收要点：形成有序的保障体系制度 负责人：杨慧 | 预期目标：实施人才培养质量的动态管理，建立校企共建教学质量评价体系。 验收要点： 1、教学各环节的质量标准； 2、校企互评制度； 3、质量评价体系验收报告。 负责人：杨慧 |
|  | 4、社会服务能力建设 | 预期目标： 1、为行业企业开展技术服务与咨询400人次以上； 2、开展岗位技术培训1300多人次 3、职业资格鉴定1000多人次； 验收要点： 1、开展培训服务（技能鉴定）材料（年度计划、方案、培训内容材料、人数、总结） 2、对外技术服务材料（年度计划、方案或协议；每次技术服务登记表及像片等佐证材料）； 3、新技术推广材料（技术成果名称，推广范围-企业、户数，推广佐证材料-像片、新技术应用效益证明等） 负责人：阮国荣 | 预期目标： 1、为行业企业开展技术服务与咨询400人次以上； 2、开展岗位技术培训1300多人次 3、职业资格鉴定1000多人次； 验收要点： 1、开展培训服务（技能鉴定）材料（年度计划、方案、培训内容材料、人数、总结） 2、对外技术服务材料（年度计划、方案或协议；每次技术服务登记表及像片等佐证材料）； 3、新技术推广材料（技术成果名称，推广范围-企业、户数，推广佐证材料-像片、新技术应用效益证明等） 负责人：阮国荣 | 预期目标： 1、为行业企业开展技术服务与咨询400人次以上； 2、开展岗位技术培训1300多人次 3、职业资格鉴定1000多人次； 验收要点： 1、开展培训服务（技能鉴定）材料（年度计划、方案、培训内容材料、人数、总结） 2、对外技术服务材料（年度计划、方案或协议；每次技术服务登记表及像片等佐证材料）； 3、新技术推广材料（技术成果名称，推广范围-企业、户数，推广佐证材料-像片、新技术应用效益证明等） 负责人：阮国荣 |
|  | 5、专业群建设 | 1、课程建设 | 预期目标： 完成《兽医外科与外科手术技术》1门优质专业核心课程建设任务 验收要点： 启动《兽医外科与外科手术技术》1门优质专业核心课程建设任务； 制定相关的课程标准； 建设相关课程多媒体课件库、专业图片库及试题库； 课程完成情况总结 负责人：黄金龙 | 预期目标： 完成《兽医基础》、《动物微生物与免疫》2门优质专业核心课程建设任务 验收要点： 1、启动《兽医基础》、《动物微生物与免疫》2门优质专业核心课程建设任务； 2、制定相关的课程标准； 3、建设相关课程多媒体课件库、专业图片库及试题库； 4、课程完成情况总结 负责人：黄金龙 | 预期目标： 完成《动物普通病》1门优质专业核心课程专业核心课程建设任务 验收要点： 1、启动《动物普通病》、1门优质专业核心课程建设任务； 2、制定相关的课程标准； 3、建设相关课程多媒体课件库、专业图片库及试题库； 4、课程完成情况总结。 负责人：黄金龙 |
|  |  | 2、实训条件建设 | 预期目标：改建兽医基础综合实验室。 验收要点：1、仪器设备购置、安装、调试到位； 2、承担实训教学任务，能满足100名学生开展技能训练，实训项目开出率100%； 3、实训室利用率90%； 4、设备完好率95%； 5、学生及校外人员参加技能培训及鉴定工作的佐证材料。 负责人：黄金龙 | 预期目标：改建兽医外科实验室 验收要点：1、仪器设备购置、安装、调试到位； 2、承担实训教学任务，能满足100名学生开展技能训练，实训项目开出率100% ； 3、实训室利用率90%； 4、学生及校外人员参加技能培训及鉴定工作的有关佐证材料。 负责人：黄金龙 | 预期目标：改建宠物美容实训室 验收要点：1、仪器设备购置、安装、调试到位 2、承担实训教学任务，能满足100名学生开展技能训练，实训项目开出率100%；3、实训室利用率90%； 4、学生及校外人员参加技能培训及鉴定工作有关佐证材料。 负责人：黄金龙 |
|  |  | 3、教师队伍建设 | 预期目标：培养专业带头人1名（黄金龙）、骨干教师2名（林雪玲、石宏武）、2名兼职教师。 验收要点：1、学院专业带头人、骨干教师、兼职教师培养有关文件； 2、专业带头人、骨干教师培养立项报告； 3、专业带头人培养资格的认证材料（副高以上职称，“双师”素质） 4、骨干教师挂职锻炼相关记录 5、兼职教师相关材料。 负责人：黄金龙 | 预期目标：继续培养1名专业带头人（蔡友忠）、2名骨干教师（潘书磊、林晓清）、2名兼职教师。 验收要点： 1、专业带头人培养资格的认证材料（副高以上职称，“双师”素质）； 2、骨干教师挂职锻炼相关记录； 3、兼职教师相关材料。 负责人：黄金龙 | 预期目标：继续培养1名专业带头人（余勋信）、 2名骨干教师（林秋敏、赖宝色），3名兼职教师。 验收要点： 1、专业带头人培养资格的认证材料（副高以上职称，“双师”素质）； 2、骨干教师挂职锻炼相关记录； 3、兼职教师相关材料； 4、教师队伍建设验收报告。 负责人：黄金龙 |

3A．重点建设专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 园艺技术 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 省财政投入 | 举办方投入 | 院校自筹（含华侨捐资） | 企业投入 | 合计 |
|  | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 340 | 460 | 200 | 1000 | 40 | 120 | 40 | 200 | 170 | 90 | 90 | 350 | 1550 |
| 教学实验实训条件 建设 | 1． 校内实训室建设 |  |  |  |  | 210 | 70 | 70 | 350 | 11 | 33 | 11 | 55 |  |  |  |  | 405 |
|  | 2．植物无土栽培实训中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 50 | 50 | 200 | 200 |
|  | 3．观赏植物园林苗圃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 40 | 40 | 150 | 150 |
|  | 4．校外实训基地 |  |  |  |  | 20 | 60 | 20 | 100 | 4 | 12 | 4 | 20 |  |  |  |  | 120 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 230 | 130 | 90 | 450 | 15 | 45 | 15 | 75 | 170 | 90 | 90 | 350 | 875 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人 |  |  |  |  | 20 | 60 | 20 | 100 | 4 | 12 | 4 | 20 |  |  |  |  | 120 |
|  | 2．骨干教师 |  |  |  |  | 20 | 60 | 20 | 100 | 4 | 12 | 4 | 20 |  |  |  |  | 120 |
|  | 3．兼职教师 |  |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 50 | 2 | 6 | 2 | 10 |  |  |  |  | 60 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 50 | 150 | 50 | 250 | 10 | 30 | 10 | 50 |  |  |  |  | 300 |

续表3A

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 省财政投入 | 举办方投入 | 院校自筹（含华侨捐资） | 企业投入 | 合计 |
|  | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 课程 体系 与教学 内容 改革 | 1．课程体系 |  |  |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 15 |
|  | 2．优质核心课程 |  |  |  |  | 14 | 42 | 14 | 70 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 75 |
|  | 3．教材建设 |  |  |  |  | 8 | 24 | 8 | 40 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 45 |
|  | 4．教学资源库 |  |  |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 15 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 26 | 78 | 26 | 130 | 4 | 12 | 4 | 20 |  |  |  |  | 150 |
| 其他 | 1．专业办学体制机制建设 |  | 12 | 36 | 12 | 60 | 6 | 18 | 6 | 30 |  |  |  |  | 90 |
|  | 2．人才培养模式改革 |  | 4 | 12 | 4 | 20 | 2 | 6 | 2 | 10 |  |  |  |  | 30 |
|  | 3．质量评价体系建设 |  | 4 | 12 | 4 | 20 | 2 | 6 | 2 | 10 |  |  |  |  | 30 |
|  | 4．社会服务能力建设 |  | 3 | 9 | 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 5．专业群建设 |  | 11 | 33 | 11 | 55 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 60 |
|  | 小计 |  | 34 | 102 | 34 | 170 | 11 | 33 | 11 | 55 |  |  |  |  | 225 |

3B．重点建设专业建设进度表

| 重点专业名称 | 园艺技术 | 建设负责人 | 张学才 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学实验实训条件建设 负责人：张盛旺 | 建设目标 | 为满足本专业人才培养方案的实施，结合国家级园艺专业校内实训基地的建设，校内建成集教学、生产、科研等功能为一体的、涵盖园艺植物生长周期的校内实训基地，能满足学生园艺技能训练、生产性实训和毕业生顶岗实习的需要。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 新建观赏植物园林苗圃 负责人：池银花、林忠琛 | 预期目标： 制定苗圃建设方案，启动建设。 验收要点： 1、建设方案； 2、苗木资源调查； 3、新建引种区10亩，引进苗木资源60种。 | 预期目标： 新建设施播种区500㎡、组织培养区1500 ㎡、设施栽培区500 ㎡。 验收要点： 1、扩大引种区； 2、引进苗木资源品种； 3、新建扩繁区10亩； 4、学生实训情况记录； 5、开展园林绿化种苗工、育苗工、绿化工培训鉴定。 | 预期目标： 扩大示范区，苗圃建设全部完成。 验收要点： 1、示范区20亩； 2、学生实训情况记录； 3、开展园林绿化种苗工、绿化工培训鉴定； 为社会提供苗木10万株。 |
|  | 2、新建植物无土栽培实训中心 负责人：肖晓梅、黄俊波 | 预期目标： 制定无土栽培实训中心建设方案，启动建设。 验收要点： 1、建设方案； 2、栽培品种资源调查； 3、完成场地扩建达到1500㎡。 | 预期目标： 进一步完善实训中心功能区划分，完成增设设施的安装调试，以满足无土栽培课程实训要求，并为教师在无土栽培技术领域研究提供平台。 验收要点： 1、完善各功能区的划分； 2、引进果树、蔬菜、花卉品种； 3、学生实训情况记录。 | 预期目标： 全面完善实训中心功能，完成设备调试，建设完成，满足专业学生课程实训需要，开展校企合作服务。。 验收要点： 1、完成实训中心设备的调试； 2、提供无土栽培技术、设施园艺等课程实训； 3、开展科研、企业服务、技术推广等业务。 |
|  | 3、新建新优品种示范园 负责人：王会全、黄俊波 | 预期目标： 制定示范园建设方案，启动建设。 验收要点： 1、优新品种资源调查； 2、新建果树、蔬菜、花卉引种区、引进果树、蔬菜、花卉品种各50个； 3、按当年所列项目内容验收。 | 预期目标： 示范园建设基本完成。 验收要点： 1. 扩大引种区； 2、学生实训情况记录； 3、开展果树工、花卉工等培训鉴定的佐证材料。 | 预期目标： 扩大设施园艺区，示范园建设全部完成。 验收要点： 1、扩大设施园艺区； 2、学生实训情况记录，使得实训开出率达到100%； 3、开展果树工、花卉工等培训鉴定的佐证材料。 |
|  | 4、新建病虫害综合防治中心 负责人：章淑玲 | 预期目标: 制定建设方案启动建设 验收要点： 1、病虫害调查报告； 2、相关材料。 | 预期目标： 综合防治中心基本建成。 验收要点： 1. 生防技术实训室100㎡； 2、新建绿色植物医院100㎡； 3、标本陈列室100㎡ 4、可满足园艺、园林学生开展基本技能训练，学生实训情况记录，实训项目开出率达到100%； 5、开展植物保护技术服务。 | 预期目标： 综合防治中心建设完成。 验收要点： 1、学生实训情况记录； 2、植物保护技术服务的记录； 3、开展植保工鉴定，学生及校外人员参加技能培训及鉴定工作有关佐证材料； 4、相关材料。 |
|  | 校内实训室改建 负责人：黄靖、冯冬林、 刘美琴、张俊杰 | 预期目标: 配套完善园艺植物栽培与育种、园艺产品采后处理、CAD园林规划设计、植物组织培养四个中心实训室设备。 验收要点： 1、制定方案； 2、制定采购计划； 3、本年度清单所列仪器设备购置、安装、调试到位； 4、完成四个中心实训室的建设。 | 预期目标: 进一步完善园艺植物栽培与育种、园艺产品采后处理、CAD园林规划设计、植物组织培养四个中心实训室设备，以满足各门课程实训要求，增加实训室使用率。 验收要点： 1、实训室使用记录； 2、承担相关课程的实训教学任务，能同时满足150名学生开展基本技能训练，实训项目开出率100%； 3、实训室使用率达到85%； 4、实训室设备利用率以及完好率。 | 预期目标: 全面完善园艺植物栽培与育种、园艺产品采后处理、CAD园林规划设计、植物组织培养四个中心实训室建设，满足专业学生课程实训要求，并为教师提供科研平台。 验收要点： 1、实训室使用记录； 2、实训设备完好率和使用率； 3、学生实训项目记录； 4、实训室使用率达到90%以上。 |
|  | 校外实训基地建设 负责人：林毅雁、黄彦晶、 赖鋆英 | 预期目标: 新签5家校外实训基地 验收要点： 1、校外实训基地合作协议书； 2、1家“厂中校”建设，制定校企共管学生的制度以及教师科研、教学、服务、锻炼的记录； 3、学生顶岗实习情况记录； 4、学生顶岗实习满意度调研。 | 预期目标: 新签5家校外实训基地 验收要点： 1、校外实训基地合作协议书； 2、1家“厂中校”建设，制定校企共管学生的制度以及教师科研、教学、服务、锻炼的记录； 3、学生顶岗实习情况记录； 4、学生顶岗实习满意度调研。 | 预期目标: 新签4家校外实训基地 验收要点： 1、校外实训基地合作协议书； 2、完成2家“厂中校”建设，制定校企共管学生的制度以及教师科研、教学、服务、锻炼的记录； 3、学生顶岗实习情况记录； 4、学生顶岗实习满意度调研。 |
| 师资队伍建设 负责人：欧高政 | 建设目标 | 加强师资队伍建设，培养省级教学名师2名、专业带头人2名、骨干教师6名；提高青年教师的教学和实践能力，培养“双师素质”教师10名，使得双师比例达到80%以上；聘请园艺行业技术专家和能工巧匠、台湾技职院校教师、科研院所研究人员15名，打造一支结构合理、专兼结合的“1+3”省级教学团队。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 专业带头人 负责人：欧高政 | 预期目标： 培养1名专业带头人、提高专业带头人专业能力、教科研能力。 验收要点： 1、专业带头人为副高以上职称，“双师”素质； 2、承担省级以上行业、企业生产、科研课题； 3、负责专业建设、主持课程和基地建设； 4、指导2名骨干教师。 | 预期目标： 培养1名专业带头人，提高专业带头人专业能力、企业实践能力。 验收要点： 1、专业带头人为副高以上职称，“双师”素质； 2、承担省级以上行业、企业生产、科研课题； 3、负责专业建设、主持课程和基地建设； 4、指导2名骨干教师。 | 预期目标： 从企业聘请1名兼职专业带头人，提高专业带头人专业能力、企业实践能力。 验收要点： 1、一名行业名师； 2、企业兼职，参与企业经营； 3、负责专业建设、主持课程和基地建设； 4、指导2名骨干教师； 5、相关材料。 |
|  | 骨干教师 负责人：欧高政 | 预期目标： 提高骨干教师课程开发能力、实践能力。 验收要点： 1、确定6名骨干教师； 2、承担课程建设和基地建设任务； 3、企业实践； 4、参与市级以上课题研究。 | 预期目标： 提高骨干教师实践能力。 验收要点： 1、承担课程建设和基地建设任务； 2、企业兼职、驻村挂职； 3、开展技术服务和农民培训； 4、指导青年教师； 5、相关材料。 | 预期目标： 提高骨干教师实践能力。 验收要点： 1、承担课程建设和基地建设任务； 2、企业兼职、驻村挂职； 3、开展技术服务和农民培训； 4、指导青年教师； 5、相关材料。 |
|  | 青年教师 负责人：戴林珈 | 预期目标： 提高实践和教学能力，双师素质教师比例达80%。 验收要点： 1、参加教学培训； 2、参与课程及基地建设 3、企业实践； 4、相关材料。 | 预期目标： 提高实践和教学能力，双师素质教师比例达80%。 验收要点： 1、参加教学比赛； 2、参与课程建设及基地建设； 3、企业实践； 4、相关材料。 | 预期目标： 提高实践和教学能力，双师素质教师比例达80%。 验收要点： 1、承担基地建设任务； 2、企业实践； 3、参与课题研究； 4、相关材料。 |
|  | 兼职教师 负责人：黄艳 | 预期目标： 聘任企业技术骨干5人。 验收要点： 1、聘请的相关材料； 2、承担教学任务的材料。 | 预期目标： 聘任企业技能骨干、能工巧匠5人。 验收要点： 1、参加教学培训； 2. 参与课程建设、基地建设； 3、承担教学任务的相关材料。 | 预期目标： 聘任企业技能骨干、能工巧匠5人；建立兼职教师资源库。 验收要点： 1、兼职教师资源库； 2、参与专业建设相关材料。 |
| 课程体系与教学 内容改革 负责人：陈康 | 建设目标 | 根据行业需求，依托学院校企合作办学理事会和福建现代农业职教集团平台，成立由省农科院、行业企业知名专家、技术人员和专业带头人组成的种植业委员会和专业建设指导委员会，共同负责人才培养方案优化、课程开发，构建“任务导向、能力模块”的课程体系，建设9门工学结合的优质核心课程，3门校企合作特色课程，以及5门院级精品课程，并制订相关课程标准。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 课程体系建设 负责人：张盛旺 | 预期目标： 校企合作成立专业课程建设委员会，进行岗位职业能力调查，开展基于“工作过程”的课程体系调研。 验收要点： 1.专业课程建设委员会成立与活动相关材料； 2.学院课程体系改革有关文件； 3.设计“工作过程”的课程体系； 4.专业课程体系改革立项报告； 5.职业岗位能力调查、分析报告； 6.职业岗位能力分析佐证材料。 | 预期目标： 校企合作建立基于“工作过程”的课程体系。 验收要点： 1.完成专业核心课程标准的制定； 2.年度专业调研和企业专业访谈会纪要及相关材料。 | 预期目标： 完善基于“工作过程”的课程体系。 验收要点： 1.“工作过程”的课程体系实施教学效果及评价； 2.课程体系改革的验收材料； 3.新课程体系与课程标准执行效果总结材料。 |
|  | 优质核心课程建设 负责人：张盛旺、欧高政、 章淑玲、冯冬林、陈文胜、刘美琴、肖晓梅、黄靖、王会全 | 预期目标： 开发9门体现“工学结合”要求的优质专业核心课程。 验收要点： 1、启动《果树生产技术》、《蔬菜生产技术》、《园艺植物病虫害防治》、《蝴蝶兰工厂化生产》、《花卉生产技术》、《园艺产品采后处理》、《植物组织培养》、《植物组培实训》、《园场操作》等9门专业优质核心课程的建设； 2、制订相关课程标准； 3、建设相关课程多媒体课件库、专业图片库及试题库 。 | 预期目标： 3门校企合作特色课程建设；5门院级精品课程建设启动。 验收要点： 1、《果树生产技术》、《蔬菜生产技术》、《园艺植物病虫害防治》等3门校企合作特色课程的建设； 2、启动《花卉生产技术》、《园艺产品采后处理》、《植物组织培养》、《植物组培实训》、《园场操作》等5门院级精品课程的建设； 3、核心课程、精品课程建设的相关材料。 | 预期目标： 完成9门核心课程建设和5门院级精品课程建设。 验收要点： 1、《蝴蝶兰工厂化生产》校企合作特色课程建设； 2、建成多媒体课件库； 3、建成专业图片库； 4、完成专业课程的试题库。 |
|  | 教材建设 负责人：王建文、欧高政、章淑玲、冯冬林、陈文胜、刘美琴、肖晓梅、黄靖、王会全 | 预期目标： 专业核心课程教材建设，完成4门教材编写。 验收要点： 1、完成《花卉生产技术》、《蝴蝶兰生产技术》、《蔬菜生产技术》、《园艺植物病虫害防治》等4门教材的编写； 2、教材建设相关材料。 | 预期目标： 完成3门教材建设。 验收要点： 1、完成《园场操作》、《组织培养综合实训》、《花卉贮运保鲜》等3门教材的编写； 2、教材建设相关材料。 | 预期目标： 完成2门教材编写。 验收要点： 1、完成《植物学实训》、《园艺产品市场营销》等2门校本教材的编写； 2、教材建设相关材料。 |
|  | 教学资源库建设 负责人：陈康 | 预期目标： 完成《蝴蝶兰工厂化生产》、《花卉生产技术》等3门特色课程教学资源库建设。 验收要点： 1.学院专业（课程）教学资源库建设实施办法及相关文件； 2.课程教学资源库建设立项报告； 3.课程教学资源库建设调研报告； 4.课程教学资源库建设方案； 5.课程教学资源库验收材料； 6.教学资源的利用情况汇总材料。 | 预期目标： 完成《植物组织培养》、《植物组织培养实训》等3门校企合作特色课程教学资源库建设。 验收要点： 1.学院专业（课程）教学资源库建设实施办法及相关文件； 2.课程教学资源库建设立项报告； 3.课程教学资源库建设调研报告； 4.课程教学资源库建设方案； 5.课程教学资源库验收材料； 6.教学资源的利用情况汇总材料。 | 预期目标： 完成《园艺产品采后处理》、《园场操作》等3门校企合作特色课程教学资源库建设。 验收要点： 1.学院专业（课程）教学资源库建设实施办法及相关文件； 2.课程教学资源库建设立项报告； 3.课程教学资源库建设调研报告； 4.课程教学资源库建设方案； 5.课程教学资源库验收材料； 6.教学资源的利用情况汇总材料。 |
| 其它 | 建设目标 | 创新体制机制，成立由园艺行业有影响力的专家、企业高级管理人员和专业带头人、骨干教师组成的园艺专业建设指导委员会；优化以工作过程为导向的“农业生产周期循环”人才培养模式；建立校企共同参与专业师资队伍、实训条件、课程体系等重点建设环节的监控、反馈与评价体系；开发新技术培训教材，为提高劳动者素质、促进就业与再就业、转移农村劳动力、推广新技术提供服务；以园艺技术专业为龙头，辐射带动园林技术、观光农业等专业建设。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 办学机制体制建设 负责人：、陈新福、王会全 | 预期目标： 成立园艺技术专业建设指导委员会。 验收要点： 1、建设方案的审定； 2、成立园艺技术专业建设指导委员会； 3、相关管理制度建立。 | 预期目标： 校企合作机制体制建立。 验收要点： 1、协议书签订； 2、相关管理制度建立。 | 预期目标： 校企合作机制体制建立。 验收要点： 1、协议书签订； 2、相关管理制度建立。 |
|  | 人才培养模式 负责人：张盛旺 | 预期目标： 构建“农业生产周期循环”人才培养模式。 验收要点： 1、调研报告； 2、“农业生产周期循环”人才培养方案。 | 预期目标： 试运行“农业生产周期循环”人才培养模式。 验收要点： 试运行“农业生产周期循环”人才培养模式的相关材料。 | 预期目标： “农业生产周期循环”人才培养模式运行。 验收要点： “农业生产周期循环”人才培养模式应用效果及评价报告。 |
|  | 质量评价体系建设 负责人：陈新福、黄靖 | 预期目标: 优化人才培养评价体系。 验收要点： 1、建立人才培养评价制度； 2、制定相关考核方案。 | 预期目标: 优化人才培养评价体系。 验收要点： 1、建立人才培养评价制度； 2、制定相关考核方案。 | 预期目标: 优化人才培养评价体系。 验收要点： 1、建立人才培养评价制度； 2、制定相关考核方案。 |
|  | 社会服务能力建设 负责人：陈康、章淑玲、 冯冬林 | 预期目标:成立“闽台现代园艺技术研究所”；新技术示范推广1项，实现农民增收500万元。 验收要点： 1、“闽台现代园艺技术研究所”成立方案拟定； 2、2名教师驻村服务； 3、推广1项实用技术； 4、开展技术培训，培训农民1000人； 5、相关材料。 | 预期目标:新技术示范推广1项，实现农民增收500万元。 验收要点： 1、3名教师驻村服务； 2、推广1项实用技术； 3、开展技术培训，培训农民1000人； 4、相关材料。 | 预期目标:“闽台现代园艺技术研究所”成立，新技术示范推广1项，实现农民增收500万元。 验收要点： 1、“闽台现代园艺技术研究所”成立； 2、3名教师驻村服务； 3、推广1项实用技术； 4、开展技术培训，培训农民1000人； 5、相关材料。 |
|  | 专业群建设 负责人：林燕芳 | （1）课程建设 负责人：高碧兰 | 预期目标：完成2门优质专业核心课程建设任务。 验收要点： 1.院级精品（校企合作特色）课程立项及批准文件； 2.院级精品（校企合作特色）课程验收材料。 | 预期目标：完成2门优质专业核心课程建设任务。 验收要点： 1.院级精品（校企合作特色）课程立项及标准文件； 2.院级精品（校企合作特色）课程验收材料。 | 预期目标：完成2门优质专业核心课程建设任务。 验收要点： 1.院级精品（校企合作特色）课程立项及标准文件； 2.院级精品（校企合作特色）课程验收材料。 |
|  |  | （2）实训条件建设 负责人：刘东兰、黄文婷 | 预期目标：充实2个实训室仪器设备，新增5个校外实训基地。 验收要点： 1.新增仪器设备的购置清单； 2.开出检测实训项目清单； 3.学生技能实训相关资料； 4.技能鉴定和技术培训等社会服务相关资料； 5.校外实训基地协议书。 | 预期目标：充实3个实训室仪器设备，新增5个校外实训基地。 验收要点： 1.新增仪器设备的购置清单； 2.开出检测实训项目清单； 3.学生技能实训相关资料； 4.技能鉴定和技术培训等社会服务相关资料； 5.校外实训基地协议书。 | 预期目标：充实2个实训室仪器设备，新增5个校外实训基地。 验收要点： 1.新增仪器设备的购置清单； 2.开出检测实训项目清单； 3.学生技能实训相关资料； 4.技能鉴定和技术培训等社会服务相关资料； 5.校外实训基地协议书。 |
|  |  | （3）师资队伍建设 负责人：蔡丽华 | 预期目标：培养1名专业带头人、2名骨干教师、4名兼职教师。 验收要点： 1.带头人、骨干教师培养立项报告及相关文件； 2.带头人、骨干教师培养验收材料； 3.兼职教师相关材料。 | 预期目标：培养1名专业带头人、4名骨干教师、4名兼职教师。 验收要点： 1.带头人、骨干教师培养立项报告及相关文件； 2.带头人、骨干教师培养验收材料； 3.兼职教师相关材料。 | 预期目标：培养1名专业带头人、2名骨干教师、4名兼职教师。 验收要点： 1.带头人、骨干教师培养立项报告及相关文件； 2.带头人、骨干教师培养验收材料； 3.兼职教师相关材料。 |

3A．重点建设专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 生物技术及应用 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 省财政投入 | 举办方投入 | 院校自筹（含华侨捐资） | 企业投入 | 合计 |
|  | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 200 | 600 | 200 | 1000 | 40 | 120 | 40 | 200 |  |  |  |  | 1200 |
| 教学实验实训条件 建设 | 1．校内实训基地（室）建设 |  |  |  |  | 76 | 228 | 76 | 380 | 6 | 18 | 6 | 30 |  |  |  |  | 410 |
|  | 2．校外实训基地 |  |  |  |  | 20 | 60 | 20 | 100 | 4 | 12 | 4 | 20 |  |  |  |  | 120 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 96 | 288 | 96 | 480 | 10 | 30 | 10 | 50 |  |  |  |  | 530 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人 |  |  |  |  | 15 | 50 | 15 | 80 | 4 | 12 | 4 | 20 |  |  |  |  | 100 |
|  | 2．骨干教师 |  |  |  |  | 15 | 50 | 15 | 80 | 4 | 12 | 4 | 20 |  |  |  |  | 100 |
|  | 3．青年教师 |  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 4．兼职教师 |  |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 50 | 2 | 6 | 2 | 10 |  |  |  |  | 60 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 50 | 150 | 50 | 250 | 10 | 30 | 10 | 50 |  |  |  |  | 300 |

续表3A

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 省财政投入 | 举办方投入 | 院校自筹（含华侨捐资） | 企业投入 | 合计 |
|  | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 课程 体系 与教学 内容 改革 | 1．课程体系 |  |  |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 4 |  |  |  |  | 14 |
|  | 2．优质核心课程建设 |  |  |  |  | 14 | 42 | 14 | 70 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 8 |  |  |  |  | 78 |
|  | 3．教材建设 |  |  |  |  | 4 | 12 | 4 | 20 | 5.2 | 15.6 | 5.2 | 26 |  |  |  |  | 46 |
|  | 4．教学资源库建设 |  |  |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 4 |  |  |  |  | 14 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 22 | 66 | 22 | 110 | 8.4 | 25.2 | 8.4 | 42 |  |  |  |  | 152 |
| 其他 | 1．办学体制机制建设 |  | 10 | 30 | 10 | 50 | 6.8 | 20.4 | 6.8 | 34 |  |  |  |  | 84 |
|  | 2．人才培养模式改革 |  | 4 | 12 | 4 | 20 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 8 |  |  |  |  | 28 |
|  | 3．质量评价体系建设 |  | 4 | 12 | 4 | 20 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 8 |  |  |  |  | 28 |
|  | 4．社会服务能力建设 |  | 3 | 9 | 3 | 15 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 3 |  |  |  |  | 18 |
|  | 5．专业群建设 |  | 11 | 33 | 11 | 55 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 60 |
|  | 小计 |  | 32 | 96 | 32 | 160 | 11.6 | 34.8 | 11.6 | 58 |  |  |  |  | 218 |

3B．重点建设专业建设进度表

| 重点专业名称 | 生物技术及应用 | 建设负责人 | 彭宏 陈晓波 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学实验 实训条件建设 | 建设目标 | 建设食用菌实训中心、农产品加工实训中心、生物技术实训中心、植物组织培养实训中心、综合分析实训中心，形成集教学、培训、科研、生产和技术服务五大功能于一体的高水平综合性实训基地；经过三年建设，使专业（群）的实验实训开出率和设备使用率均达到100%。充分利用福建农业职业技术学院校企（院）合作办学理事会平台，进一步加强校外实训基地建设。新增校外实训基地10家，使专业（群）校外实训基地总数达到25家，以充分满足学生技能训练、顶岗实习及就业需要。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1、植物组织培养实训中心 | 预期目标： 在现有准备室、灭菌室、无菌操作室基础上，完成植物组织培养生产线初建工作。实验实训开出率和设备使用率均达到90%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 植物组织培养实训室扩建方案；实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书。 2.扩建无菌操作区，组培实训记录。 3.部分台套仪器设备招投标合同、购置清单、实物。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。 | 预期目标： 继续建设植物组培实验室，实现组培生产线（小型）的功能，具备生产能力。 实验实训开出率和设备使用率均达到95%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书。 2. 仪器设备招投标合同、购置清单、实物。 3．组培实训记录；培训记录；承担的科研合作项目合同、工作记录。 4．仪器设备进出仓记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种照片、成品或样品展示、实训报告等）。 | 预期目标： 完成植物组培实训中心建设，承担教师科研任务和学生实训任务。实验实训开出率和设备使用率均达到100%，设备完好率95%。 验收要点： 1实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书。 2. 仪器设备招投标合同、购置清单、实物。 3. 组培实训记录；培训记录；承担的科研合作项目合同、工作记录。 4. 仪器设备进出仓记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种照片、成品或样品展示、实训报告等）。 |
|  | 2、食用菌实训中心 | 预期目标： 完成食用菌实训中心的规划、设计及设备招标,完成仪器购置。实验实训开出率和设备使用率均达到90%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 食用菌实训中心扩建规划图、设计方案；实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书。 2. 仪器设备招投标合同、购置清单、实物；安装、调试记载。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录；栽培产品样品。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。 | 预期目标： 建成食用菌实训中心，达到生产、实训的设计功能。实验实训开出率和设备使用率均达到95%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书。 2. 招投标合同、购置清单、实物；安装、调试记载。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录；栽培产品样品。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。 | 预期目标： 完成教师、技术人员培训任务，完成学生实训任务。实验实训开出率和设备使用率均达到100%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 实训室管理制度（含人员、实训过程等）、实训指导书。 2. 招投标合同、购置清单、实物；安装、调试记载。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录；栽培产品样品。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。 |
|  | 3、综合分析实训中心 | 预期目标： 新购仪器设备，完成微生物检测、化学分析、农产品安全检测等三个实训室扩建。实验实训开出率和设备使用率均达到90%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 实训室扩建方案；实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书。 2. 仪器设备招投标合同、购置清单、实物；安装、调试记载与设备运行记录。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。 | 预期目标： 新购仪器设备，继续完成微生物检测、化学分析、农产品安全检测等三个实训室建设。实验实训开出率和设备使用率均达到95%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书。 物；安装、调试记载与设备运行记录。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。 | 预期目标： 继续完成微生物检测、化学分析、农产品安全检测等三个实训室建设。正常开展微生物检测等实训项目，实现实训室满负荷运转。实验实训开出率和设备使用率均达到100%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 实训室管理制度（含人员、实训过程等）实训指导书。 2．仪器设备招投标合同、购置清单、实物；安装、调试记载与设备运行记录。物；安装、调试记载与设备运行记录。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。 |
|  | 4、农产品加工实训中心 | 预期目标： 在现有仪器设备基础上，新增仪器设备，完成农产品加工与保鲜、包装实训室等两个实训室扩建。实验实训开出率和设备使用率均达到90%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 实训室扩建方案；实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书； 物；安装、调试记载与设备运行记录。 2. 仪器设备招投标合同、购置清单、实物；安装、调试记载与设备运行记录。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。 | 预期目标： 购置相关仪器设备，继续完成农产品加工与保鲜、包装实训室等两个实训室扩建。实验实训开出率和设备使用率均达到95%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书。 2. 仪器设备招投标合同、购置清单、实物；安装、调试记载与设备运行记录。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。 | 预期目标： 继续完成农产品加工与保鲜、包装实训室等两个实训室扩建。农产品加工与保鲜、包装实训室等两个实训室发挥所有功能。实验实训开出率和设备使用率均达到100%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书。 2. 仪器设备招投标合同、购置清单、实物；安装、调试记载与设备运行记录。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。 |
|  | 5、生物技术实训中心 | 预期目标： 在现有仪器设备基础上，新增仪器设备，完成植物生产技术、发酵技术、酶生产与应用技术、生物显微技术等四个实训室初步新建（或扩建）。实验实训开出率和设备使用率均达到90%，设备完好率95%。 验收要点： 1.实训室新建（或扩建）方案；实训室管理制度（含人员、实训过程等）。 2. 仪器设备招投标合同、购置清单、实物；安装、调试记载与设备运行记录。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。。 | 预期目标： 继续完成植物生产技术、发酵技术、酶生产与应用技术、生物显微技术等四个实训室新建（或扩建）任务，开展实验实训项目。实验实训开出率和设备使用率均达到95%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书。 2. 仪器设备招投标合同、购置清单、实物；安装、调试记载与设备运行记录。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。。 | 预期目标： 继续完成植物生产技术、发酵技术、酶生产与应用技术、生物显微技术等四个实训室新建（或扩建）任务，植物生产技术、发酵技术、酶生产与应用技术、生物显微技术等四个实训室发挥所有功能。实验实训开出率和设备使用率均达到100%，设备完好率95%。 验收要点： 1. 实训室管理制度（含人员、实训过程等）；实训指导书；。 2. 仪器设备招投标合同、购置清单、实物；安装、调试记载与设备运行记录。 3. 学生的实训记录；教师和技术员培训记录。 4．仪器设备进出仓与使用登记记录；实验实训开出率、设备使用率和设备完好率统计材料。 5.实训成果展示（实训的各种。照片、成品或样品展示、实训报告等）。 |
|  | 6、校外实训基地建设 | 预期目标: 新签3家校外实训基地。建立产学联合体，学生在校外实训基地受益面达到70%。 验收要点： 1、协议书签订并运行。 2、双方完成教学计划，教学大纲制订的材料。 3、学生到企业顶岗实习证明。教师到企业指导实习记录。教师到企业锻炼证明。 4、2家“厂中校”建设方案制定与筹备。 | 预期目标: 新签4家校外实训基地。建立产学联合体，学生在校外实训基地受益面达到80%。 验收要点： 1、协议书签订并运行。 2、双方完成教学计划，教学大纲制订的材料。 3、学生到企业顶岗实习证明。教师到企业指导实习记录。教师到企业锻炼证明。 4、2家“厂中校”初步建设与运行的材料。 | 预期目标: 新签3家校外实训基地。建立产学联合体，学生在校外实训基地受益面达到100%。 验收要点： 1、协议书签订并运行。 2、双方完成教学计划，教学大纲制订的材料。 3、学生到企业顶岗实习证明。教师到企业指导实习记录。教师到企业锻炼证明。 4、完成2家“厂中校”建设并发挥其有效功能的材料。 |
| 师资队伍建设 | 建设目标 | 通过引进和培养，使各专业配备有职教能力和管理能力强，能把握专业建设方向，在社会上有较大影响力的专业带头人2名；每个专业培养在专业技能、职业素质等方面符合高职教育要求，并能根据行业企业岗位群需要开发课程的高素质骨干教师10名；提高专业教师实践操作能力和技术应用能力，使“双师”素质教师比例达到85%以上；同时，使兼职教师有较高的教书育人能力、参与专业建设和课程开发的能力，兼职教师与专任教师教学时数之比达到1:1。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1、专业带头人培养 | 预期目标： 通过国内外进修、主持教改科研项目、参加学术交流等形式培养2名专业带头人（陈晓波、彭宏）,使其具有坚实的理论基础，较高的教学水平。 验收要点： 1.专业带头人培养有关文件及认证材料。 2. 国内外进修结业证和有关资料。 3. 教改科研项目的审批文件。 4. 学术交流有关资料。 | 预期目标： 通过国内外进修、主持教改科研项目、参加学术交流、主持优质核心课程等方式继续2名专业带头人（陈晓波、彭宏）的培养，使其具有较高理论水平及一定的专业开发和教学改革能力。 验收要点： 1.国内外进修结业证和有关资料。 2.教改科研成果。 3.参加学术交流资料。 | 预期目标： 通过国内外进修、主持教改科研项目、参加学术交流、主持优质核心课程等方式完成2名专业带头人（陈晓波、彭宏）培养，使他们具备较强的专业开发能力，较高的学术造诣，在本行业有一定影响。 验收要点： 1.国内外进修结业证和有关资料。 2.教改科研成果。 3.参加学术交流资料。 |
|  | 2、骨干教师培养 | 预期目标： 通过国内院校进修、主持或参与教改科研项目、参加学术交流、主持优质核心课程等方式培养张平、吴琼峰等6名骨干教师。 验收要点： 1. 骨干教师培养有关文件及认证材料。 2. 国内院校进修培训的结业证书和有关资料。 3. 参加学术会议的有关资料。 4. 主持或参与教改科研项目有关教学文件；企业实践相关证明。 | 预期目标： 通过国内院校进修、主持或参与教改科研项目、参加学术交流、主持优质核心课程等方式继续培养张平、吴琼峰等6名骨干教师。 验收要点： 1.国内院校进修培训的结业证书和有关资料。 2.参加学术会议的有关资料。 3.主持或参与教改科研项目有关教学文件。 4. 企业实践相关证明。 | 预期目标： 通过国内院校进修、主持或参与教改科研项目、参加学术交流、主持优质核心课程等方式完成张平、吴琼峰等6名骨干教师的培养，使她们具有 “双师型”教师素质，教学能力和明显提高。 验收要点： 1.国内院校进修培训的结业证书和有关资料。 2.参加学术会议的有关资料。 3.主持或参与教改科研项目有关教学文件。 4. 企业实践相关证明。 |
|  | 3、青年教师实践锻炼 | 预期目标： 全面提升青年教师的实践操作、技术应用能力和职业综合素质，“双师”素质教师比例达到80%以上。选派青年教师到企业及实训基地参加实践锻炼5人次。 验收要点： 1.参与优质核心课程建设的相关材料。 2.参与教改科研项目的有关资料。 3.企业实践证明、成果资料、工作总结。 4. 40%以上的教师取得三级以上职业技能证书或中级以上“工程”系列职称； | 预期目标： 全面提升青年教师的实践操作、技术应用能力和职业综合素质，“双师”素质教师比例达到80%以上。选派青年教师到企业及实训基地参加实践锻炼5人次。 验收要点： 1.参与优质核心课程建设的相关材料。 2.参与教改科研项目的有关资料。 3.企业实践证明、成果资料、工作总结。 4. 50%教师取得三级以上职业技能证书或中级以上工程系列职称。 | 预期目标： 全面提升青年教师的实践操作、技术应用能力和职业综合素质，“双师”素质教师比例达到85%以上。选派青年教师到企业及实训基地参加实践锻炼5人次。 验收要点： 1.参与优质核心课程建设的相关材料。 2.参与教改科研项目的有关资料。 3.企业实践证明、成果资料、工作总结。 4. 60%教师取得三级以上职业技能证书或中级以上工程系列职称；青年教师培养验收报告。 |
|  | 4、兼职教师聘请与运行 | 预期目标： 外聘3名兼职教师。 验收要点： 1.聘请兼职教师（专家）的名单及聘书。 2.聘请兼职教师（专家）的职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件。 3.聘请兼职教师（专家）的管理办法及考核资料。 4.兼职教师（专家）参与教育教学的安排表、指导实践教学的资料。 | 预期目标： 外聘兼职教师3名。 验收要点： 1.聘请兼职教师（专家）的名单及聘书。 2.聘请兼职教师（专家）的职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件。 3.聘请兼职教师（专家）的管理办法及考核资料。 4.兼职教师（专家）参与教育教学的安排表、指导实践教学的资料。 | 预期目标： 外聘兼职教师4名。 验收要点： 1.聘请兼职教师（专家）的名单及聘书。 2.聘请兼职教师（专家）的职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件。 3.聘请兼职教师（专家）的管理办法及考核资料。 4.兼职教师（专家）参与教育教学的安排表、指导实践教学的资料。 |
| 课程体系与教学 内容改革 | 建设目标 | 通过三年建设，建成《食用菌栽培技术》、《细胞工程》等11门体现工学结合，符合职业能力要求的优质专业核心课程，其中3门校企合作特色课程，5门院级精品课程，3门院级重点课程；编写出版《生物农药与肥料》等3本特色教材，其内容重点突出区域性产业特色，体现新技术、新成果，强化可操作性与实用性，2本（食用菌菌种工、食品检验工）职业技能鉴定指导书编写。并实现纸质教材、电子教案、多媒体课件相配套，形成立体教材。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1、课程体系建设 | 预期目标：校企合作成立专业课程建设小组，进行岗位职业能力调查。 验收要点： 1.专业课程建设小组成立与活动相关材料； 2.学院课程体系改革有关文件； 3.专业课程体系改革立项报告； 4.职业岗位能力调查、分析报告； 5.职业岗位能力分析佐证材料。 | 预期目标：校企合作建立基于“工作过程”过程的课程体系。 验收要点： 1.设计“工作过程”的课程体系； 2.专业课程标准编制计划，专业核心课程标准； 3.年度专业调研和实践专家访谈会议纪要及相关材料； 4.完成专业核心课程标准的制定。 | 预期目标：完善基于“工作过程”过程的课程体系。 验收要点： 1.“工作过程”过程的课程体系实施的教学效果及评价； 2.完成专业核心课程标准的制定； 3.课程体系改革的验收材料； 4.新课程体系与课程标准执行效果总结材料。 |
|  | 2、优质专业核心课程建设 | 预期目标： 完成《食用菌栽培技术》、《细胞工程》等11门优质专业核心课程编写任务书、计划、大纲。 验收要点： 《食用菌栽培技术》、《细胞工程》等11门优质专业核心课程的编写任务书、计划、大纲。 | 预期目标： 完成《农产品贮藏与加工技术》等7门优质专业核心课程的电子教案、多媒体课件，7门教材编写。 验收要点： 1.《农产品贮藏与加工技术》、《生物农药与肥料》等7门优质核心课程的教材、多媒体课件、电子教案。 2.7门优质核心课程的教学资源库。 | 预期目标： 完成《食用菌栽培技术》、《细胞工程》等4门优质专业核心课程的电子教案、多媒体课件，4门教材编写。全部完成3门校企合作特色课程标准建设， 5门院级精品课程建设，3门院级重点课程建设。 验收要点： 1. 《食用菌栽培技术》、《细胞工程》等4门优质专业核心课程的电子教案、多媒体课件，4门教材编写。 2.4门优质核心课程的教学资源库。 3. 2门（食用菌菌种工、食品检验工）职业技能鉴定指导书编写。 |
|  | 3、特色教材建设 | 预期目标： 完成《生物农药与肥料》、《农产品贮藏与加工技术》等3门特色教材初稿。 验收要点： 1.《生物农药与肥料》、《农产品贮藏与加工技术》等特色教材编写任务书、计划、大纲。 2.课程教材初稿。 | 预期目标： 完成《生物农药与肥料》、《农产品贮藏与加工技术》等3门特色教材及配套的电子教案、多媒体课件。 验收要点： 《生物农药与肥料》、《农产品贮藏与加工技术》等课程理论教材、实训教材、电子教案、多媒体课件。 | 预期目标： 完成《生物农药与肥料》等3门特色教材教学资源库；2门（食用菌菌种工、食品检验工）职业技能鉴定指导书编写 验收要点： 1、《生物农药与肥料》等课程教学资源库。 2、2门（食用菌菌种工、食品检验工）职业技能鉴定指导书编写。 |
|  | 4、教学资源库建设 | 预期目标：完成校企合作课程教学资源库建设的前期工作。 验收要点： 1.学院专业（课程）教学资源库建设实施办法及相关文件； 2.课程教学资源库建设立项报告； 3.课程教学资源建设调研报告； 4.课程教学资源建设方案； 5. 教学资源利用情况汇总材料。 | 预期目标：完成7门校企合作课程教学资源库建设。 验收要点： 1.学院专业（课程）教学资源库建设实施办法及相关文件； 2.课程教学资源库建设立项报告； 3.课程教学资源建设调研报告； 4.课程教学资源建设方案； 5.课程教学资源库验收材料； 6.教学资源的利用情况汇总材料； 7.网络课程。 | 预期目标：完成4门校企合作课程教学资源库建设。 验收要点： 1. 课程教学资源库建设立项报告； 2. 课程教学资源建设调研报告； 3. 课程教学资源建设方案； 4. 课程教学资源库验收材料； 5. 教学资源的利用情况汇总材料； 6. 网络课程。 |
|  | 5、教学改革研究 | 预期目标： 三项教改项目立项。 验收要点： 1．教改项目的申报书。 2.课题年度执行计划。 | 预期目标： 三项教改项目试点。 验收要点： 1.运行佐证材料。 2.阶段总结报告。 | 预期目标： 三项教改项目结题。 验收要点： 1.项目结题报告。 2.教改论文各1篇。 |
| 其它 | 1、办学机制改革创新 | 预期目标： 1、成立生物技术及应用专业建设指导委员会。 2、成立校企合作课程改革和课程开发小组。 3、创建创新人才培养模式机制的基础工作。 4、校企合作课程改革和课程开发指导的基础工作。 验收要点： 1、成立生物技术专业建设指导委员会及校企合作课程改革和课程开发指导小组相关文件及聘书。 2、创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导的调研材料与分析报告。 | 预期目标： 1、建设指导委员会与校企合作改革指导小组正常运行。 2、创建创新人才培养模式机制与企合作课程改革。 3、创建创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导部分成果。 验收要点： 1、创建创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导的调研材料与分析报告。 2、人才培养模式运行中期检查与分析报告。 3、创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导部分成果的材料。 | 预期目标： 1、建设指导委员会与校企合作改革指导小组正常运行。 2、创建创新人才培养模式机制与企合作课程改革。 3、创建创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导部分成果。 验收要点： 1、创建创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导的进一步调研材料与分析报告。 2、人才培养模式运行三年终期检查与分析报告。 3、创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导全部成果的材料。 |
|  | 2、人才培养模式创新 | 预期目标： 构建“学做交互、技能递进”231人才培养模式，分段实施教学，建立以岗位能力目标为导向的课程体系。 验收要点： 1.工学结合人才培养模式的人才培养方案,理论和实践课程教学大纲。 2.顶岗实习的学生数达60%，考核标准及管理办法。 3.校内外实训的管理与考核办法。 4.参与工学结合人才培养模式的调查、运行及管理相关证明材料。 | 预期目标： 试点 “学做交互、技能递进”231人才培养模式，调整以岗位能力目标为导向的课程体系。 验收要点： 1.参与工学结合人才培养模式的学生达80%。 2.顶岗实习计划、学生名单、企业效果评价表。 3.以岗位能力目标为导向的课程体系。 4.参与工学结合人才培养模式的调查、运行及管理相关证明材料。 | 预期目标： 推进 “学做交互、技能递进”231人才培养模式，完善以岗位能力目标为导向的课程体系。 验收要点： 1.参与工学结合人才培养模式的学生达100%。 2.顶岗实习计划、学生名单、企业效果评价表。 3.以岗位能力目标为导向的课程体系。 4.参与工学结合人才培养模式的调查、运行及管理相关证明材料。 |
|  | 3、质量评价体系建设 | 预期目标: 创建多元人才质量评价体系。 验收要点： 1、建立人才培养多层面评价制度。 2、制定考核方案。 | 预期目标: 深化人才培养评价体系。 验收要点： 1、深化人才培养评价制度。 2、改进考核方案。 | 预期目标: 总结并优化人才培养评价体系。 验收要点： 1、总结并优化人才培养评价制度。 2、提交定稿的考核方案。 |
|  | 4、社会服务能力建设 | 预期目标: 拟成立“生物技术研究所”；开展各类技术研发（教研科研）；开展对外技术服务、开展各类培训和新技术推广（开展技术服务项目1项，全年各类培训达600人次以上）。 验收要点： 1、“生物技术研究所”成立方案调研并拟定。 2、各级各类科研课题申报书、科研课题批文（任务书、合同；横向课题协议书）、科研结题报告和科研成果（论文、鉴定报告、专利、获奖证书等）。 3、开展对外技术服务材料（年度计划、方案或协议，总结；每次技术服务登记表及像片等佐证材料）。 4、开展各类培训证明材料（技能鉴定）（年度计划、方案或协议，总结；每次培训邀请函或计划、方案，培训内容材料、人数，总结等）。 5、新技术推广材料（技术成果名称，推广范围-企业、户数，推广佐证材料-像片、新技术应用效益证明等）。 | 预期目标: 主动服务“三农”和生物技术行业的企事业单位，开展各类技术研发（教研科研）；开展对外技术服务、开展各类培训和新技术推广（开展技术服务项目1-2项，全年各类培训达800人次以上）。 验收要点： 1、“生物技术研究所”成立并运行。 2、各级各类科研课题申报书、科研课题批文（任务书、合同；横向课题协议书）、科研结题报告和科研成果（论文、鉴定报告、专利、获奖证书等）。 3、开展对外技术服务材料（年度计划、方案或协议，总结；每次技术服务登记表及像片等佐证材料）。 4、开展各类培训证明材料（技能鉴定）（年度计划、方案或协议，总结；每次培训邀请函或计划、方案，培训内容材料、人数，总结等）。 5、新技术推广材料（技术成果名称，推广范围-企业、户数，推广佐证材料-像片、新技术应用效益证明等）。 | 预期目标: 主动服务“三农”和生物技术行业的企事业单位，开展各类技术研发（教研科研）；开展对外技术服务、开展各类培训和新技术推广（开展技术服务项目1-2项，全年各类培训达1000人次以上）。 验收要点： 1、“生物技术研究所”运行。 2、各级各类科研课题申报书、科研课题批文（任务书、合同；横向课题协议书）、科研结题报告和科研成果（论文、鉴定报告、专利、获奖证书等）。 3、开展对外技术服务材料（年度计划、方案或协议，总结；每次技术服务登记表及像片等佐证材料）。 4、开展各类培训证明材料（技能鉴定）（年度计划、方案或协议，总结；每次培训邀请函或计划、方案，培训内容材料、人数，总结等）。 5、新技术推广材料（技术成果名称，推广范围-企业、户数，推广佐证材料-像片、新技术应用效益证明等）。 |
|  | 5、专业群建设 | 预期目标： 建立以岗位核心能力为导向的专业课程体系，创建工学结合人才培养模式,完成《食品加工技术》、《食品化学》、《食品卫生与安全》等7门专业优质核心课程编写任务书、计划、大纲，启动2本特色教材建设。 通过进修、培训，培养2名专业带头人（黄琼、黄晓梅）、6名骨干教师（吴杨、陈婵等）；完成教师培训进修5人次；青年教师实践锻炼6人次；外聘兼职教师1人。 验收要点： 1.工学结合人才培养模式的调研报告与方案。 2. 学生参与工学结合“231”人才培养模式的考核记录。 3.校内生产性实训的管理制度、考核办法。 4.14门优质核心课程编写任务书、计划、大纲。 5.2本特色教材建设计划、大纲。 6.教师国内进修结业证和有关资料。 7.教改科研项目的审批文件。 8.学术交流有关资料。 9.专业带头人及骨干教师实践、教学、科研成果材料。 10. 青年教师企业实践证明资料、个人工作总结。 11.外聘兼职教师的相关证明材料。 | 预期目标： 继续总结并完善专业课程体系和人才培养模式。完成《食品加工技术》、《食品化学》、《食品卫生与安全》等7门专业优质核心课程建设和2本特色教材初步编写；完成《食品微生物》、《食品保鲜技术》、《食品现代分析与检测技术》等7门优质核心课程编写任务书、计划、大纲。 通过进修、培训，继续培养2名专业带头人（黄琼、黄晓梅）；6名骨干教师（吴杨、陈婵等）；完成教师培训进修6人次；青年教师实践锻炼6人次；外聘兼职教师2人。 验收要点： 1. 完成《食品加工技术》、《食品化学》、《食品卫生与安全》等7门优质核心课程建设，如电子教案及多媒体课件等相关资料。 2.学生顶岗实习记录。 3.学生参与工学结合“231”人才培养模式的相关证明材料。 4.《食品现代分析与检测技术》、《保健食品》、特色教材初稿。 5.教师国内进修结业证和有关资料。 6.教改科研项目的审批文件。 7.学术交流有关资料。 8.专业带头人及骨干教师实践、教学、科研成果材料。 9.青年教师企业实践证明资料、个人工作总结。 10.外聘兼职教师的相关证明材料。 | 预期目标： 总结并完善专业课程体系和人才培养模式。完成《食品微生物》、《食品保鲜技术》、《食品现代分析与检测技术》等7门专业优质核心课程建设，完成2本特色教材编写。 通过进修、培训，完成2名专业带头人的培养（黄琼、黄晓梅）；从企事业单位聘用兼职专业带头人（或指导委员会副主任委员）1名；完成6名骨干教师的培养（吴杨、陈婵等）；完成教师培训进修4人次，完成青年教师实践锻炼3人次；外聘兼职教师3-4人。 验收要点： 1.完成《食品微生物》、《食品保鲜技术》、《食品现代分析与检测技术》等7门优质核心课程建设，如电子教案及多媒体课件等相关资料。 2.正式出版《食品现代分析与检测技术》、《保健营养》2本特色教材。 3. 学生参与工学结合“231”人才培养模式的记录、总结。 4.专业带头人及骨干教师国内进修结业证和有关资料，学术交流有关资料。 5.教改科研项目的审批文件。 6.专业带头人及骨干教师实践、教学、科研成果材料。 7.青年教师企业实践证明资料、个人工作总结。 8.外聘兼职专业带头人和兼职教师的相关证明材料。 |

3A．重点建设专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 | 连锁经营管理 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 |
|  | 省财政投入 | 举办方投入 | 院校自筹（含华侨捐资） | 企业投入 | 合计 |
|  | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 160 | 480 | 160 | 800 | 32 | 96 | 32 | 160 |  |  |  |  | 960 |
| 教学实验实训条件 建设 | 1．连锁经营实训室建设 |  |  |  |  | 30.4 | 91.2 | 30.4 | 152 | 2.4 | 7.2 | 2.4 | 12 |  |  |  |  | 164 |
|  | 2．典实商务公司建设 |  |  |  |  | 30.4 | 91.2 | 30.4 | 152 | 2.4 | 7.2 | 2.4 | 12 |  |  |  |  | 164 |
|  | 3．校外实训基地建设 |  |  |  |  | 8 | 24 | 8 | 40 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 8 |  |  |  |  | 48 |
|  | 4．“店中校”建设 |  |  |  |  | 8 | 24 | 8 | 40 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 8 |  |  |  |  | 48 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 76.8 | 230.4 | 76.8 | 384 | 8 | 24 | 8 | 40 |  |  |  |  | 424 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人 |  |  |  |  | 16 | 48 | 16 | 80 | 3.2 | 9.6 | 3.2 | 16 |  |  |  |  | 96 |
|  | 2．骨干教师 |  |  |  |  | 8 | 24 | 8 | 40 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 8 |  |  |  |  | 48 |
|  | 3．青年教师 |  |  |  |  | 8 | 24 | 8 | 40 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 8 |  |  |  |  | 48 |
|  | 4、兼职教师 |  |  |  |  | 8 | 24 | 8 | 40 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 8 |  |  |  |  | 48 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 40 | 120 | 40 | 200 | 8 | 24 | 8 | 40 |  |  |  |  | 240 |

续表3A

| 建设内容 | 资金预算及来源 |
| --- | --- |
|  | 省财政投入 | 举办方投入 | 院校自筹（含华侨捐资） | 企业投入 | 合计 |
|  | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 课程 体系 与教学 内容 改革 | 1．课程体系建设 |  |  |  |  | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 8 | 0.64 | 1.92 | 0.64 | 3.2 |  |  |  |  | 11.2 |
|  | 2．核心课程建设 |  |  |  |  | 11.2 | 33.6 | 11.2 | 56 | 1.28 | 3.84 | 1.28 | 6.4 |  |  |  |  | 62.4 |
|  | 3．教材建设 |  |  |  |  | 3.2 | 9.6 | 3.2 | 16 | 4.16 | 12.48 | 4.16 | 20.8 |  |  |  |  | 36.8 |
|  | 4．教学资源库建设 |  |  |  |  | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 8 | 0.64 | 1.92 | 0.64 | 3.2 |  |  |  |  | 11.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 17.6 | 52.8 | 17.6 | 88 | 6.72 | 20.16 | 6.72 | 33.6 |  |  |  |  | 121.6 |
| 其他 | 办学体制机制建设 |  | 8 | 24 | 8 | 40 | 5.44 | 16.32 | 5.44 | 27.2 |  |  |  |  | 67.2 |
|  | 人才培养模式改革 |  | 3.2 | 9.6 | 3.2 | 16 | 1.28 | 3.84 | 1.28 | 6.4 |  |  |  |  | 22.4 |
|  | 质量评价体系建设 |  | 3.2 | 9.6 | 3.2 | 16 | 1.28 | 3.84 | 1.28 | 6.4 |  |  |  |  | 22.4 |
|  | 社会服务能力建设 |  | 2.4 | 7.2 | 2.4 | 12 | 0.48 | 1.44 | 0.48 | 2.4 |  |  |  |  | 14.4 |
|  | 专业群建设 |  | 8.8 | 26.4 | 8.8 | 44 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 4.0 |  |  |  |  | 48 |
|  | 小计 |  | 25.6 | 76.8 | 25.6 | 128 | 9.28 | 27.84 | 9.28 | 46.4 |  |  |  |  | 174.4 |

3B．重点建设专业建设进度表

| 重点专业名称 | 连锁经营管理 | 建设负责人 | 杨承亮、马凤棋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学实验实训条件建设 | 建设目标 | 新建连锁经营实训室，为学生提供实践学习的模拟场所；组建典实商务公司，积极组织校园商务活动。进一步深化与完善10个校外实训基地建设，提升教学实习、综合实训的功能；与永辉、沃尔玛合作建设2个“店中校”。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1、连锁经营管理实训室建设 | 预期目标： 启示连锁经营管理实训室的建设 验收要点： 1、连锁经营管理实训室的建设方案； 2、连锁经营管理实训室硬件设备的采购； 3、连锁经营管理专业实践教学软件的购买和安装； 4、连锁经营管理实训室运行管理制度； 5、院内学生年实训量200─300人时的相关资料； 6、连锁经营管理实训室教学登记表。 负责人：何仙珠 | 预期目标： 完善连锁经营管理实训室的建设 验收要点： 1、完善连锁经营管理实训室的软硬件设备； 2、院内学生年实训量400─500人时的相关资料； 3、连锁经营管理实训室教学登记表。 4、连锁经营管理实践技能训练指导书； 5、学生实训报告单或实训项目成果 负责人：何仙珠 | 预期目标： 不断完善连锁经营管理实训室的建设 验收要点： 1、不断完善连锁经营管理实训室的软硬件设备； 2、院内外学生年实训量800─1000人时的相关资料； 3、连锁经营管理实训室教学登记表。 4、连锁经营管理实践技能训练指导书； 5、学生实训报告单或实训项目成果 负责人：何仙珠 |
|  | 2、典实商务公司建设 | 预期目标： 制定典实商务公司的建设方案，启动建设 验收要点： 1、典实商务公司的建设方案书； 2、典实商务公司的章程； 3、典实商务公司的组织结构； 4、典实商务公司的课程安排表； 5、典实商务公司的报纸编辑部的筹建； 6、典实商务公司的活动记录。 负责人：王英 | 预期目标： 运作典实商务公司。 验收要点： 1、完善典实商务公司的组织结构； 2、典实班商务课程安排表； 3、典实商务公司的报纸； 4、典实商务公司的商务实践； 5、典实商务公司的活动记录。 负责人：王英 | 预期目标： 完善与推广典实商务公司。 验收要点： 1、典实班商务课程安排表； 2、典实商务公司的报纸； 3、典实商务公司的运作总结与推广； 4、典实商务公司的活动记录。 负责人：王英 |
|  | 3、校外实训基地建设 | 预期目标： 1、新建校外实训基地5个； 2、聘用企业骨干人员担任学生实践指导老师。 验收要点： 1、相关实习基地座谈资料、合作协议； 2、企业实践导师聘书、指导资料； 3、学生实训过程考核记录等佐证材料。 负责人：吴文森 | 预期目标： 1、新建校外实训基地6个； 2、加强实训研究，探索多形式、多层次的实训模式。 验收要点： 1、相关实习基地座谈资料、合作协议； 2、企业实践导师聘书、指导资料； 3、学生实训过程考核记录等佐证材料。 负责人：吴文森 | 预期目标： 1、新建校外实训基地7个 2、完善校企实践指导教师队伍。 验收要点： 1、企业实践导师聘书、指导资料； 2、学生实训过程考核记录等佐证材料。 3、校企实践指导教师队伍的名单及指导记录、学生与企业的评价记录。 负责人：吴文森 |
|  | 4、“店中校”建设 | 预期目标： 1、建设“沃尔玛”、“永辉”2个“店中校” 2、合作开发课程。 验收要点： 1、校企合作基地协议； 2、合作开发课程； 3、“店中校”企业专家的讲座 4、教学考核评价机制； 5、学生兼职、顶岗实习相关记录。 负责人：陈美 | 预期目标： 1、完善“沃尔玛”、“永辉”2个“店中校”； 2、建立“校企双工作站”； 3. 组建“校企合作精英班”。 验收要点： 1、“校企双工作站”运作记录 2、合作开发课程； 3、“店中校”企业专家的讲座 4、“校企合作精英班”的活动记录 5、学生兼职、顶岗实习相关记录。 负责人：陈美 | 预期目标： 1、完善并推广“店中校”； 2、完善“校企双工作站” 2、完善“校企合作精英班”。 验收要点： 1、“校企双工作站”运作记录 2、合作开发课程和合编教材 3、“店中校”企业专家的讲座 4、“校企合作精英班”的活动记录 5．学生兼职、顶岗实习相关记录。 负责人：陈美 |
| 师资队伍建设 | 建设目标 | 加强专业带头人、骨干教师、“双师素质”教师和兼职教师的培养，建设一支由校内教师、科研院所专家、台湾高校教师、行业企业专家组成的教学团队。建设期内，培养具有行业影响力的专业带头人3名，骨干教师6名，“双师素质”教师18名，兼职教师20名，兼职教师承担的专业课学时比例达到40%以上。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1、专业带头人培养 | 预期目标： 培养2名专业带头人（马凤棋、林莉） ，使专业带头人具有有较强的专业能力、实践能力和科研能力，在本行业有一定的影响。 验收要点： 1、赴北京、台湾等培训考察资料； 2、参加连锁经营协会组织的零售商大会、特许加盟大会、专业培训等；参加兄弟院校考察培训、学术研讨交流会和高职高专专业研讨会； 3、到企业调研，请企业人士到学校讲座； 4、主持制定体现工学结合的人才培养方案； 5、主持并指导专业核心课程标准建设； 6、教改项目及成果； 7、科研项目及成果； 8、为企业单位提供员工培训等社会服务。 负责人：杨承亮 | 预期目标： 培养3名专业带头人（马凤棋、林莉、张小云），使专业带头人具有有较强的专业能力、实践能力和科研能力，在本行业有较大的影响。 验收要点： 1、赴台湾、韩国、东南亚等培训考察资料； 2、参加连锁经营协会组织的零售商大会、特许加盟大会、专业培训等；参加兄弟院校考察培训、学术研讨交流会和高职高专专业研讨会； 3、到企业顶岗挂职，提高专业能力； 4、完善工学结合的人才培养方案； 5、主持并指导专业核心课程标准建设； 6、教改项目及成果； 7、科研项目及成果； 8、为企业单位提供员工培训、管理咨询等社会服务。 负责人：杨承亮 | 预期目标： 培养3名专业带头人（马凤棋、林莉、张小云），使专业带头人具有有较强的专业能力、实践能力和科研能力，在社会上有较大影响。 1、赴东南亚、、欧洲、日本、美国等培训考察资料； 2、参加连锁经营协会组织的零售商大会、特许加盟大会、专业培训等；参加兄弟院校考察培训、学术研讨交流会和高职高专专业研讨会； 3、到企业顶岗挂职，为企业提供技术服务和指导相关资料； 4、完善工学结合的人才培养方案； 5、主持并指导专业核心课程标准建设； 6、教改项目及成果； 7、科研项目及成果； 8、为企业单位提供员工培训、管理咨询等社会服务。 负责人：杨承亮 |
|  | 2、骨干教师培养 | 预期目标： 培养4名骨干教师，使骨干教师，成为专业建设、课程开发和教学的核心成员。 验收要点： 1、选派骨干教师参加全国高职高专教育师资培训基地举办的连锁经营专业师资培训，参加连锁经营协会组织的专业培训等，或到其他兄弟院校考察培训； 2、选派骨干教师到企业调研； 3、教改项目及成果； 4、科研项目及成果； 负责人：杨承亮 | 预期目标： 培养6名骨干教师，使骨干教师成为专业建设、课程开发和教学科研的核心成员。 验收要点： 1、选派骨干教师参加全国高职高专教育师资培训基地举办的连锁经营专业师资培训，参加连锁经营协会组织的专业培训等，或到其他兄弟院校考察培训； 2、选派骨干教师到企业顶岗挂职； 3、参与1门精品课程或优质核心课程建设； 4、教改项目及成果； 5、科研项目及成果； 负责人：杨承亮 | 预期目标： 培养4名骨干教师，使骨干教师成为专业建设、课程开发和教学科研的核心成员。 验收要点： 1、选派骨干教师参加全国高职高专教育师资培训基地举办的连锁经营专业师资培训，参加连锁经营协会组织的专业培训等，或到其他兄弟院校考察培训； 2、选派骨干教师到企业顶岗挂职； 3、负责1门精品课程或优质核心课程建设； 4、教改项目及成果； 5、科研项目及成果； 负责人：杨承亮 |
|  | 3、青年教师培养 | 预期目标：全面提升青年教师的实践操作、技术应用能力和职业综合素质，“双师”素质教师比例达到80%以上。 验收要点： 1、实施青年教师校企交替工作制度； 2、40%以上的教师取得三级以上职业技能证书或中级以上职称； 实施《福建农业职业技术学院教师高职教育任教资格证》制度。 负责人：陈乐群 | 预期目标：全面提升青年教师的实践操作、技术应用能力和职业综合素质，“双师”素质教师比例达到80%以上。 验收要点： 1、实施青年教师校企交替工作制度，本专业教师每年参加专业实践时间平均达3个月以上； 2、50%教师取得三级以上职业技能证书或中级以上职称； 3、80%教师持《福建农业职业技术学院教师高职教育任教资格证》上岗。 负责人：陈乐群 | 预期目标：全面提升青年教师的实践操作、技术应用能力和职业综合素质，“双师”素质教师比例达到85%以上。 验收要点： 1、实施青年教师校企交替工作制度，本专业教师每年参加专业实践时间平均达3个月以上； 2、60%教师取得三级以上职业技能证书或中级以上职称； 3、90%教师持《福建农业职业技术学院教师高职教育任教资格证》上岗； 4、青年教师培养立项及验收报告。 负责人：陈乐群 |
|  | 4、兼职教师培养 | 预期目标： 聘请兼职教师达到20人，兼职教师有较高的教书育人能力、参与专业建设和课程开发的能力。 验收要点： 1、兼职教师聘书、兼职教师工作任务书； 2、建立优质兼职教师资源库（兼职教师与专业专任教师总数之比达到1.2:1以上）， 3、兼职教师参加教育培训、课程建设、教研活动不少于8次/年； 4、专兼联手共同分析职业岗位，根据岗位需求开发课程； 5、顶岗实习执行校企“双导师”制度，校内每门实践课程都有兼职教师参与。 负责人：程珍瑾 | 预期目标：聘请兼职教师达到25人，兼职教师有较高的教书育人能力、参与专业建设和课程开发的能力。 验收要点： 1、建立优质兼职教师资源库（兼职教师与专业专任教师总数之比达到1.5:1以上）， 2、兼职教师参加教育培训、课程建设、教研活动不少于8次/年； 3、聘请1名优秀兼职教师为专业带头人；4、专兼联手共同分析职业岗位，根据岗位需求开发课程； 5、顶岗实习执行校企“双导师”制度，校内每门实践课程都有兼职教师参与。 负责人：程珍瑾 | 预期目标：聘请兼职教师达到30人，兼职教师有较高的教书育人能力、参与专业建设和课程开发的能力。 验收要点： 1、建立优质兼职教师资源库（兼职教师与专业专任教师总数之比达到1.5:1以上）， 2、兼职教师参加教育培训、课程建设、教研活动不少于8次/年； 3、聘请2名优秀兼职教师为专业带头人；4、专兼联手共同分析职业岗位，根据岗位需求开发课程； 5、顶岗实习执行校企“双导师”制度，校内每门实践课程都有兼职教师参与； 6、兼职教师培养立项及验收报告。 负责人：程珍瑾 |
| 课程体系与教学 内容改革 | 建设目标 | 根据连锁经营管理专业（农产品方向）的培养目标、人才培养模式和连锁企业职业岗位的要求，构建“分阶段技能提升”专业课程体系。课程体系包括基础素质与能力课、专业基础能力课、专业应用能力课、综合能力课、职业岗位技能课、实训与顶岗实习等方面内容。重点建设12门专业课程标准、6门专业核心课程，建设校企合作特色课程3门、院级精品课3门。与企业合作开发教材，编写规划出版教材2本，闽台合作教材2本。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1、核心课程、精品课程 | 预期目标： 建设2门专业课程标准，2门专业核心课程,1门校企合作特色课程，1门院级精品课程。 验收要点： 1、核心课程的建设计划； 2、制订相关课程标准； 3、计划书及相关资料。 负责人：林莉 | 预期目标： 建设2门专业课程标准，建设2门专业核心课程，1门校企合作特色课程,1门院级精品课程。 验收要点： 1、专业课程标准建设相关材料； 2、核心课程、精品课程建设经验总结； 3、核心课程、精品课程建设的相关材料。 负责人：林莉 | 预期目标： 建设2门专业课程标准，建设2门专业核心课程，1门校企合作特色课程,1门院级精品课程。 验收要点： 1、专业课程标准建设相关材料； 2、核心课程、精品课程建设经验总结； 3、核心课程、精品课程建设的相关材料。 负责人：林莉 |
|  | 2、教材建设 | 预期目标： 出版1本校企合作教材。 验收要点： 1、完成1本教材建设； 2、教材建设相关材料。 负责人：马凤棋 | 预期目标： 完成1本闽台合作教材， 验收要点： 1、1本教材编写完成； 2、教材建设相关材料。 负责人：马凤棋 | 预期目标： 出版1本校企合作教材，1本闽台合作教材。 验收要点： 1、2本教材编写完成； 2、教材建设相关材料。 负责人：马凤棋 |
|  | 3、教学资源库建设 | 预期目标： 收集连锁业务课程教学资源库建设所需的全部素材。 验收要点： 完成专业教学标准、精品课程体系、教学内容、教学指导、学习评价等信息收集。 负责人：童梅 | 预期目标： 完成硬件建设与软件开发，实现单机教学资源库的使用。 验收要点： 1、完成教学资源库软件开发，实现单机可操作； 2、安装调试服务器、终端与网络设备 负责人：童梅 | 预期目标： 完成教学资源库的开发与建设。 验收要点： 1、教学资源库的验收； 2、相关资料。 负责人：童梅 |
| 其他 | 1、合作办学机制建设 | 预期目标： 成立“校企一体化”专业建设指导委员会、课程开发指导委员会和就业指导委员会；组建“沃尔玛校企合作基地”；组建福建商业经济研究专业委员会。 验收要点： 1、建设方案审定，文件及会议纪要； 2、相关管理制度的建立。 负责人：马凤棋 | 预期目标： 组建“沃尔玛校企合作基地”，运作福 建商业经济研究专业委员会，建立校企合作体制机制。 验收要点： 1、查看协议书、工作记录和成效； 2、建立相关管理制度。 负责人：马凤棋 | 预期目标： 校企合作办学机制日趋成熟， 验收要点： 1、合作办学机制经验总结报告； 2、开展服务的文件等相关资料； 负责人：马凤棋 |
|  | 2、人才培养模式 | 预期目标： 构建“三阶段轮岗，三技能递升”人才培养模式。 验收要点： 1、调研和论证资料； 2、“三阶段轮岗，三技能递升”人才培养方案。 负责人：林莉 | 预期目标： 试行“三阶段轮岗，三技能递升”人才培养模式。 验收要点： 1、协议书、试运行照片等资料； 2、相关制度文件； 3、企业评价资料。 负责人：林莉 | 预期目标： 改进、完善并运行“三阶段轮岗，三技能递升”人才培养模式。 验收要点： 1、企业对运行结果的评价； 2、运行总结报告。 负责人：林莉 |
|  | 3、人才培养评价体系 | 预期目标: 实施“五结合”的人才培养质量评价体系，优化人才培养评价体系。 验收要点： 1、人才培养评价方案书； 2、制定相关制度。 负责人：周雄 | 预期目标: 实施“五结合”的人才培养质量评价体系，优化人才培养评价体系。 验收要点： 1、人才评价资料； 2、相关资料。 负责人：周雄 | 预期目标: 实施“五结合”的人才培养质量评 价体系，优化人才培养评价体系。 验收要点： 1、人才培养评价体系实施总结报告； 2、相关资料。 负责人：周雄 |
|  | 4、社会服务 | 预期目标： 发挥连锁经营管理专业（农产品方向）的特色优势，利用学院农科专业、专家、教师和合作企业资源，积极为社会服务。 验收要点： 1、各级科研课题的申报书、批文和结题报告； 2、科研成果（论文、鉴定报告、获奖证书等）； 3、对外培训服务材料（年度计划、方案或协议，总结；每次培训邀请函或计划、方案，培训内容材料、人数，总结等） 4、农村发展研究所和连锁经营社的活动记录； 5、“闽商领袖/精英大讲坛”和“典实大讲堂”的相关材料； 6、“零售业职业经理人(店长) 技能鉴定的相关材料； 负责人：范金旺 | 预期目标： 发挥连锁经营管理专业（农产品方向）的特色优势，利用学院农科专业、专家、教师和合作企业资源，积极为社会服务，效果显著。 验收要点： 1、各级科研课题的申报书、批文和结题报告； 2、科研成果（论文、鉴定报告、获奖证书等）； 3、对外培训服务材料（年度计划、方案或协议，总结；每次培训邀请函或计划、方案，培训内容材料、人数，总结等） 4、农村发展研究所和连锁经营社的活动记录； 5、“闽商领袖/精英大讲坛”和“典实大讲堂”的相关材料； 6、“零售业职业经理人(店长) 技能鉴定的相关材料； 负责人：范金旺 | 预期目标： 发挥连锁经营管理专业（农产品方向）的特色优势，利用学院农科专业、专家、教师和合作企业资源，积极为社会服务，社会效果显著，受到社会肯定。 验收要点： 1、各级科研课题的申报书、批文和结题报告； 2、科研成果（论文、鉴定报告、获奖证书等）； 3、对外培训服务材料（年度计划、方案或协议，总结；每次培训邀请函或计划、方案，培训内容材料、人数，总结等） 4、农村发展研究所和连锁经营社的活动记录； 5、“闽商领袖/精英大讲坛”和“典实大讲堂”的相关材料； 6、“零售业职业经理人(店长) 技能鉴定的相关材料； 7、开展专业辐射和对口支援工作的活动记录。 负责人：范金旺 |
|  | 5、专业群建设 | 预期目标： 1、筹建4个实训室，即物流管理实训室1个、营销实训室1个、会计电算化实训室1个、投资与理财实训室1个；新建2个校外实训基地。 2、培养专业带头人4名、骨干教师4名；聘请8名企业兼职教师。 3、构建基于工作流程的新的课程体系，校企共同开发课程标准， 验收要点： 1、建设方案拟定、协议书和相关资料。 2、专业带头人、骨干教师、兼职教师聘请、教师实践锻练进修计划； 3、新的课程体系和课程标准的相关材料 负责人：张仁杰 | 预期目标： 1、建设4个实训室；新建4个校外实训基地。 2、培养专业带头人4名、骨干教师12名；聘请8名企业兼职教师。 3、构建基于工作流程的新的课程体系，校企共同开发课程标准， 验收要点： 1、实训室建设记录和校企合作记录。 2、专业带头人、骨干教师、兼职教师聘请、教师实践锻练进修计划； 3、新的课程体系和课程标准的相关材料 负责人：张仁杰 | 预期目标： 1、完善4个实训室；新建6个校外实训基地。 2、培养专业带头人4名、骨干教师16名；聘请16名企业兼职教师。 3、完善基于工作流程的新的课程体系； 验收要点： 1、实训室建设记录和校企合作记录。 2、专业带头人、骨干教师、兼职教师聘请、教师实践锻练进修计划； 3、的课程体系和课程标准的相关材料 4、总结报告等相关资料。 负责人：张仁杰 |

3B．重点建设专业建设进度表

| 重点专业名称 | 计算机应用技术 | 建设负责人 | 吴忠斌、刘建文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学实验实训条件建设 | 建设目标 | 校内实验实训教学条件建设以现有的计算机应用技术专业实训条件为基础，建成能同时容纳300～400名计算机类在校生实验实训教学，专业群各专业共享，具备模拟、仿真功能；集实践教学、技术研发、职业技能培训与鉴定和各种计算机认证考试培训为一体的校内实训基地。校外实训基地建设方面，在原有校外实训基地的基础上，新增3家规模较大的实训基地，同时深化校外实训基地的内涵建设，努力将校外实训基地建成既满足学生顶岗实习，又成为本专业教师开展技术开发与服务的产学研基地，使学生顶岗实习的比例由目前的75%提高到95%。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1．扩建计算机网络实训室 | 预期目标： 完成计算机网络实训室建设方案论证，及设备采购。 验收要点: ①计算机网络实训中心的建设方案、可行性报告、企业调研报告、论证会等材料； ②设备采购清单； ③实训室管理和运行制度，并明确管理人员。 责任人：叶惠仙 企业责任人：赵贯瑜 | 预期目标： 完成计算机网络实训室的建设工作，，开发网络实训手册。同时可容纳30名学生实训，开展网络工程师CCNA的培训。 验收要点: ①按照思科CCNA网络工程师培训标准，开发企业构网实训手册，其中企业技术人员2人参与共同制订； ②学生技能实训相关资料（实训人数、名单、实训项目、仪器使用登记表）。 责任人：叶惠仙 企业责任人：赵贯瑜 | 预期目标： 进一步完善计算机网络实训室的内涵建设工作，具备对外提供培训认证能力，特别是在IPv6路由与交换方面的实训，达到省内同类院校的先进水平。 验收要点: ①学生技能实训相关资料（实训人数、名单、实训项目、仪器使用登记表）； ②技能鉴定和培训等相关资料（鉴定证书、培训计划、方案、实验报告）。 责任人：叶惠仙 企业责任人：赵贯瑜 |
|  | 2．新建动漫实训室 | 预期目标： 完成计算机动漫实训室建设方案论证，及设备采购。 验收要点: ①动漫实训室的建设方案、可行性报告、企业调研报告、论证会等材料； ②设备采购清单； ③实训室管理和运行制度，并明确管理人员。 责任人：陈淑芬 企业责任人：赵志刚 | 预期目标： 完成动漫实训室的建设工作，开发动漫实训手册。同时可容纳50名学生实训，开展动漫设计师的培训，能够为该专业及所在专业群教学实训服务。 验收要点: ①按照企业动漫设计师培训标准，开发动漫实训手册，企业技术人员参与制订； ②学生技能实训相关资料（实训人数、名单、实训项目、仪器使用登记表）。 责任人：陈淑芬 企业责任人：赵志刚 | 预期目标： 完善动漫实训室的内涵建设，具备对外提供培训认证能力，特别是在2D动漫方面的实训，达到省内同类院校的先进水平。 验收要点: ①进一步完善动漫实训手册； ②学生技能实训相关资料（实训人数、名单、实训项目、仪器使用登记表）。 责任人：陈淑芬 企业责任人：赵志刚 |
|  | 3．新建计算机维护维修实训室 | 预期目标： 完成计算机维护维修实训室建设方案论证。 验收要点: ①计算机维护维修实训室的建设方案、可行性报告、企业调研报告、论证会等材料。 责任人：沈文杰 企业责任人：黄振威 | 预期目标： 配备多种类型计算机，可同时容纳50人实训，为师生提供技术服务。 验收要点: ①设备采购清单； ②实训室管理和运行制度，并明确管理人员。 责任人：沈文杰 企业责任人：黄振威 | 预期目标： 完成计算机维护维修实训手册。 验收要点: ①由2名教师会同企业技术人员共同完成《计算机维护维修实训手册》； ②为师生提供计算机维护维修方面的技术服务，进一步提高服务水平。 责任人：沈文杰 企业责任人：黄振威 |
|  | 4．完善数据库应用实训室 | 预期目标： 完成数据库应用实训室建设方案论证。 验收要点: ①数据库应用实训室的建设方案、可行性报告、企业调研报告、论证会等材料。。 责任人：吴荣珍 企业责任人：范伟禄 | 预期目标： 完成设备的采购和调试。 验收要点: ①设备采购清单； ②实训室管理和运行制度，并明确管理人员。 责任人：吴荣珍 企业责任人：范伟禄 | 预期目标： 完成数据库应用实训手册。 验收要点: ①由2名教师会同企业技术人员共同完成《计算机数据库应用实训手册》； ②为学院师生提供计算机数据维护与管理方面的技术服务，提高服务水平。 责任人：吴荣珍 企业责任人：范伟禄 |
|  | 5．新建网络信息安全实训室 | 预期目标： 完成网络信息安全实训室建设前期准备工作。 验收要点： 完成网络信息安全实训室论证，形成论证报告和建设方案。 责任人：刘建文 企业责任人：王乃用 | 预期目标： 建成网络信息安全实训室。 验收要点： ①设备到位，完成安装、调试并试运行，提交验收报告； ②制定实训教学计划，按计划开展实训，提交实训记录、实验报告； ③满足50人同时实训。 责任人：刘建文 企业责任人：王乃用 | 预期目标： 完善实训室建设，提高实训质量和实训开出率；增加虚拟实训项目；为校内外计算机用户提供维修服务。 验收要点： ①制定实训项目指导书； ②制定实训教学计划，按计划开展实训，提供实训记录、实验报告。 责任人：刘建文 企业责任人：王乃用 |
|  | 6．新建全程电子商务沙盘模拟经营实训室 | 预期目标： 完成全程电子商务沙盘模拟经营实训室建设前期准备工作。 验收要点： ①完成全程电子商务沙盘模拟经营实训室论证，形成论证报告和建设方案。 责任人：郑晶晶 企业责任人：马锋 | 预期目标： 建成电子商务沙盘模拟经营实训室。 验收要点： ①完成安装、调试、运行、验收报告； ②制定实训教学计划，按计划开展实训，提交实训记录、实验报告。 ③满足50人同时实训。 责任人：郑晶晶 企业责任人：马锋 | 预期目标： 完善实训室建设，提高实训质量和实训开出率；增加虚拟实训项目。 验收要点： ①制定实训项目指导书； ②制定实训教学计划，提供实训记录、实验报告。 责任人：郑晶晶 企业责任人：马锋 |
|  | 7．新建网络服务器设置与管理实训室 | 预期目标： 开展计算机网络服务器设置与管理实训室建设调研。验收要点: ①计算机网络服务器设置与管理实训室的建设方案、可行性报告、企业调研报告、论证会等材料。 责任人：黄宏杰 企业责任人：马锋 | 预期目标： 完成计算机网络服务器设置与管理实训室建设方案论证，开发网络实训手册。 验收要点： ①完成计算机网络服务器设置与管理实训室建设方案； ②开发网络服务器设置与管理实训手册，其中企业技术人员2人参与共同制订。 责任人：黄宏杰 企业责任人：马锋 | 预期目标： 建成网络服务器设置与管理实训室。提高实训质量和实训开出率；增加虚拟实训项目；为校内外计算机用户提供维修服务。 验收要点： ①制定网络服务器设置与管理实训项目指导书； ②制定实训教学计划，按计划开展实训，提供实训记录、实验报告。 责任人：黄宏杰 企业责任人：马锋 |
|  | 8．扩建C/C++程序设计教学实训室 | 预期目标： 开展C/C++程序设计教学实训室建设调研。 验收要点: ①C/C++程序设计教学实训室的建设方案、可行性报告、企业调研报告、论证会等材料。 责任人：林金莲 企业责任人：黄振威 | 预期目标： 开发相应的软件实训手册，满足该专业软件实训课程的教学要求，按照企业的软件开发标准 验收要点: ①计算机应用技术专业2门优质核心课程：《网页与网站开发技术》、《农产品进销存管理系统设计》实训手册； ②与企业签订合作开发实训案例协议，并将企业实际案例引入到实训内容。 责任人：林金莲 企业责任人：黄振威 | 预期目标： 进一步完善软件实训室内涵建设，能够承接一些企业的软件开发实际项目，达到省内同类院校的先进水平。 验收要点: ①进一步完善软件开发实训手册； ②软件开发课程实训承接企业的开发实际项目，作为案例。 责任人：林金莲 企业责任人：黄振威 |
|  | 9．校外实训基地建设 | 预期目标： 新增1家规模较大的实训基地，满足学生顶岗实习要求。 验收要点: ①校外实训基地协议； ②修订顶岗实习管理制度； ③学生顶岗实习的相关资料。 责任人：吴忠斌 企业责任人：黄凯宏 | 预期目标： 新增1家规模较大的实训基地，满足学生顶岗实习要求。 验收要点: ①将学生顶岗实习比例由2012年的10%提高到20%； ② 学生顶岗实习的相关资料。 责任人：吴忠斌 企业责任人：黄凯宏 | 预期目标： 新增1家规模较大的实训基地，满足学生顶岗实习要求。 验收要点: ①将学生顶岗实习比例提高到30%以上; ② 顶岗实习的相关资料。 责任人：吴忠斌 企业责任人：黄凯宏 |
| 师资队伍建设 | 建设目标 | 实现教师队伍结构调整、实践能力增强，培养具有行业影响力的专业带头人4名，骨干教师12名；在加强自身教师进修、培训，下企业顶岗实践的基础上，聘请8－10名精通企业、行业工作程序的技术专家作为兼职老师，兼职教师承担的专业课学时比例达到40%以上，兼职教师与专任教师教学时数之比达到1:1。提高专业教师实践操作能力和技术应用能力，使本专业 “双师”素质教师比例达到85%以上。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1．专业带头人培养 | 预期目标： 提出培养高层次专业带头人的方案。 验收要点： ①制订作为专业带头人的相关职责；②制订专业带头人培养的标准：副高职称以上，能够承担企业的合作项目研发等。 责任人：吴忠斌 企业责任人：黄凯宏 | 预期目标： 培养2名专业带头人，使专业带头人能够把握职业技术教育的特点和规律，有较强的职教专业能力、管理能力和课程开发能力。 验收要点： ①制订本专业的中长期发展规划及实施方案；②主持职教改革、技术改造、专业成果推广项目研究1项；③到国内外著名职业院校参观学习2次以上；④建设一支专兼结合的高水平教学团队。 责任人：吴忠斌 企业责任人：黄凯宏 | 预期目标： 培养2名专业带头人，使专业带头人有较强的职教能力和管理能力，能把握专业建设方向，在社会上有较大影响力。 验收要点： ①主持专业改革、技术改造、专业成果推广项目研究三年内累计达2项以上；②到国内外著名职业院校参观学习累计达4次以上；③负责校企合作项目1-2项；④公开发表论文合计3篇以上；⑤在专业学术团体或行业协会中担任一定的职务，社会服务成效显著；⑥带头人培养立项及验收报告。 责任人：吴忠斌 企业责任人：黄凯宏 |
|  | 2．骨干教师培养 | 预期目标： 培养2名骨干教师，使骨干教师在专业技能、职业素养等方面符合职业教育要求，成为专业建设、课程开发和教学的核心成员。 验收要点： ①骨干教师分别为专业核心课程负责人；②组织课程建设，熟练掌握1门专业核心技能；③赴国内职业院校访问进修或知名企业实践2次以上；④主持技术服务1项以上；⑤教学质量评估为优秀。 责任人：吴忠斌 企业责任人：林州 | 预期目标： 培养2名骨干教师，使骨干教师在专业技能、职业素养等方面符合职业教育要求，成为专业建设、课程开发和教学的核心成员。 验收要点： ①骨干教师分别为专业核心课程负责人；②组织课程建设，熟练掌握2门专业核心技能；③赴国内外职业院校访问进修或知名企业实践累计4次以上；④主持技术服务累计2项以上；⑤每个骨干教师具有三级以上专业技能证书或中级以上工程系列职称；⑥教学质量评估为优秀。 责任人：吴忠斌 企业责任人：林州 | 预期目标： 培养6名骨干教师，使骨干教师在专业技能、职业素养等方面符合职业教育要求，成为专业建设、课程开发和教学的核心成员。 验收要点： ①骨干教师分别为专业核心课程负责人；②组织课程建设，熟练掌握2门专业核心技能；③赴国内外职业院校访问进修或知名企业实践累计4次以上；④主持技术服务累计2项以上；⑤骨干教师具有三级以上专业技能证书或中级以上工程系列职称；⑥教学质量评估为优秀；⑦骨干教师培养立项及验收报告。 责任人：吴忠斌 企业责任人：林州 |
|  | 3．青年教师培养 | 预期目标： 全面提升青年教师的实践操作、技术应用能力和职业综合素质，“双师”素质教师比例达到80%以上。 验收要点： ①实施青年教师校企交替工作制度；②40%以上的教师取得三级以上职业技能证书或中级以上“工程”系列职称；③实施《福建农业职业技术学院教师高职教育任教资格证》制度。 责任人：吴忠斌 企业责任人：唐秀玉 | 预期目标： 全面提升青年教师的实践操作、技术应用能力和职业综合素质，“双师”素质教师比例达到80%以上。 验收要点： ①实施青年教师校企交替工作制度，本专业教师每年参加专业实践时间平均达3个月以上；②50%教师取得三级以上职业技能证书或中级以上工程系列职称；③80%教师持《福建农业职业技术学院教师高职教育任教资格证》上岗。 责任人：吴忠斌 企业责任人：唐秀玉 | 预期目标： 全面提升青年教师的实践操作、技术应用能力和职业综合素质，“双师”素质教师比例达到85%以上。 验收要点： ①实施青年教师校企交替工作制度，本专业教师每年参加专业实践时间平均达3个月以上；②60%教师取得三级以上职业技能证书或中级以上工程系列职称；③90%教师持《福建农业职业技术学院教师高职教育任教资格证》上岗；④青年教师培养立项及验收报告。 责任人：吴忠斌 企业责任人：唐秀玉 |
|  | 4. 兼职教师聘请和培养 | 预期目标： 聘请兼职教师达到3人，兼职教师有较高的教书育人能力、参与专业建设和课程开发的能力。 验收要点： ①建立优质兼职教师资源库（兼职教师与专业专任教师总数之比达到1.2:1以上），②兼职教师参加教育培训、课程建设、教研活动不少于8次/年；③专兼联手共同分析职业岗位，根据岗位需求开发课程；④顶岗实习执行校企“双导师”制度，校内每门实践课程都有兼职教师参与。 责任人：吴忠斌 企业责任人：唐秀玉 | 预期目标： 聘请兼职教师达到7人，兼职教师有较高的教书育人能力、参与专业建设和课程开发的能力。 验收要点： ①建立优质兼职教师资源库（兼职教师与专业专任教师总数之比达到1.5:1以上），②兼职教师参加教育培训、课程建设、教研活动不少于8次/年；③聘请1名优秀兼职教师为专业带头人；④专兼联手共同分析职业岗位，根据岗位需求开发课程；⑤顶岗实习执行校企“双导师”制度，校内每门实践课程都有兼职教师参与。 责任人：吴忠斌 企业责任人：唐秀玉 | 预期目标： 聘请兼职教师达到11人，兼职教师有较高的教书育人能力、参与专业建设和课程开发的能力。 验收要点： ①建立优质兼职教师资源库（兼职教师与专业专任教师总数之比达到1.5:1以上），②兼职教师参加教育培训、课程建设、教研活动不少于8次/年；③聘请2名优秀兼职教师为专业带头人；④专兼联手共同分析职业岗位，根据岗位需求开发课程；⑤顶岗实习执行校企“双导师”制度，校内每门实践课程都有兼职教师参与；⑥兼职教师培养立项及验收报告。 责任人：吴忠斌 企业责任人：唐秀玉 |
| 课程体系与教学 内容改革 | 建设目标 | 按照工学结合的人才培养模式的要求，建立基于工作过程导向的“岗位+拓展”的课程体系。建设6门专业优质核心课程，建设相应的教材和教学资源库，建设6门工学结合的课程，完成与之配套的实训教材，以工学结合为特色申报精品课程。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1.课程体系建设 | 预期目标： 校企合作成立专业课程建设委员会，进行岗位职业能力调查。 验收要点： ①专业课程建设委员会成立与活动相关材料；②学院课程体系改革有关文件；③专业课程体系改革立项报告；④职业岗位能力调查、分析报告；⑤职业岗位能力分析佐证材料。 责任人：刘建文、郑晶晶 企业责任人：马锋、王丹 | 预期目标： 校企合作建立基于工作过程导向的“岗位+拓展”课程体系建设。 验收要点： ①设计“工作过程”课程体系；②专业课程标准编制计划，专业核心课程标准；③年度专业调研和实践专家访谈会纪要及相关材料；④完成专业核心课程标准的制定。 责任人：林金莲、邓丽萍 企业责任人：黄振威、张淼 | 预期目标： 完善基于工作过程导向的“岗位+拓展”课程体系建设。 验收要点： ①“工作过程”课程体系实施的教学效果及评价；②完成专业核心课程标准的制定；③课程体系改革的验收材料；④新课程体系与课程标准执行效果总结材料。 责任人：叶惠仙、黄宏杰 企业责任人：赵贯瑜、王乃用 |
|  | 2. 优质核心课程建设 | 预期目标： 完成4门校企合作特色课程建设，完成4门院级精品课程建设。 验收要点： ①院级精品（校企合作特色）课程实施办法及相关文件；②院级精品课程立项及批准文件；③院级精品（校企合作特色）课程验收材料。 责任人：刘建文、郑晶晶 企业责任人：马锋、王丹 | 预期目标： 完成3门校企合作特色课程建设，完成2门院级精品课程建设，完成1门省级精品课程建设。 验收要点： ①院级精品（校企合作特色）课程立项及批准文件；②。院级精品（校企合作特色）课程验收材料。 责任人：林金莲、邓丽萍 企业责任人：黄振威、张淼 | 预期目标： 完成3门校企合作特色课程建设，完成2门院级精品课程建设，完成1门省级精品课程建设。 验收要点： ①院级精品（校企合作特色）课程立项及批准文件；②院级精品（校企合作特色）课程验收材料。 责任人：叶惠仙、黄宏杰 企业责任人：赵贯瑜、王乃用 |
|  | 3.教材建设 | 预期目标： 完成4本教材的编写。 验收要点： ①学院教材编写相关文件；②学院教材编写立项及批准文件；③制定教材编写计划；④完成教材编写与课程标准制定；⑤校企共同参与教材编写研讨记录；⑥完成教材配套多媒体课件的制作；⑦教材编写的验收材料。 责任人：吴荣珍 企业责任人：赵东山 | 预期目标： 完成3本高职高专规划教材的编写工作。 验收要点： ①制定教材编写计划；②完成教材编写与课程标准制定；③校企共同参与教材编写研讨记录；④完成教材编写（出版）；⑤完成教材配套多媒体课件的制作；⑥师生对教材的评价资料；⑦教材编写的验收材料。 责任人：吴荣珍 企业责任人：赵东山 | 预期目标： 完成3本校本教材的编写。 验收要点： ①制定教材编写计划；②完成教材编写与课程标准制定；③校企共同参与教材编写研讨记录；④完成教材编写（出版）；⑤完成教材配套多媒体课件的制作；⑥师生对教材的评价资料；⑦教材编写的验收材料。 责任人：刘建文 企业责任人：马锋 |
|  | 4.教学资源库建设 | 预期目标： 现有基础多数为教学课件文件服务形式，在此基础上，继续建设和完善教学课件资源，特别是做好优质核心课程的教学资源库建设工作。 验收要点： ①课程教学资源建设调研报告；②课程教学资源库建设方案；③建立优质核心课程《网页与网站开发技术》等的教学资源库，并投入使用。④课程教学资源库验收材料；⑤教学资源库的利用情况汇总材料。 责任人：刘建文 企业责任人：马锋 | 预期目标： 继续建设和完善教学课件资源，特别是做好优质核心课程的教学资源库建设工作，为学生自主学习和提高，以及技术交流，提供一个良好的共享平台。 验收要点： ①建立进一步完善网络资源库的课程在线答疑系统、专题讨论区、新技术发布区等；②完善优质核心课程《多媒体设计与创作》等的教学资源库，并投入使用。③课程教学资源库验收材料；④教学资源库的利用情况汇总材料。 责任人：刘建文 企业责任人：马锋 | 预期目标： 在原有建设的基础上，2014年继续建设和完善教学资源库系统。 验收要点： ①完成优质核心课程《组网与网络管理技术》等的教学资源库建设工作，并投入使用；②与对口辐射院校共享教学资源.的相关材料；③课程教学资源库验收材料；④教学资源库的利用情况汇总材料。 责任人：刘建文 企业责任人：马锋 |
| 其他建设内容 | 建设目标 | 创新体制机制，成立由校外教育教学专家、计算机应用行业有影响力的专家、企业高级管理人员和专业带头人、骨干教师组成的农业信息技术建设指导委员会；优化以工作过程导向的“校企双主体 岗位+拓展”的人才培养模式；建立校企共同参与专业师资队伍、实训条件、课程体系等重点建设环节的监控、反馈与评价体系；开发新技术培训教材，为提高劳动者素质、促进就业与再就业、转移农村劳动力、推广新技术提供服务；以计算机应用技术专业为龙头，辐射带动计算机网络技术与计算机通信等专业建设。 |
|  | 建设内容 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
|  | 1.办学机制建设 | 预期目标： ①成立农业信息技术专业建设指导委员会；②建立校企合作管理机制；③校企共建人才培养质量运行机制。 验收要点： ①成立农业信息技术专业建设指导委员会及校企合作课程改革和课程开发指导小组相关文件、聘书及工作记录；②创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导的调研材料与分析报告。 责任人：吴忠斌 企业责任人：黄凯宏 | 预期目标： ①建设指导委员会与校企合作改革指导小组运行常规化；②创建创新人才培养模式机制与企合作课程改革。③创建创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导部分成果。 验收要点： ①人才培养模式运行中期检查与分析报告；②创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导部分成果材料。 责任人：吴忠斌 企业责任人：黄凯宏 | 预期目标： ①建设指导委员会与校企合作改革指导小组正常运行；②创建创新人才培养模式机制与企合作课程改革。③创建创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导部分成果。 验收要点： ①人才培养模式运行三年终期检查与分析报告；②创新人才培养模式机制与校企合作课程改革和课程开发指导全部成果的材料。 责任人：吴忠斌 企业责任人：黄凯宏 |
|  | 2.人才培养模式改革 | 预期目标： 通过调研，分析、比较提出“校企双主体，岗位+拓展”的人才培养模式，将IT企业工作氛围引入实训教学。 验收要点： ①与企业签订“工学结合”合作协议；②制订《计算机应用技术专业工学结合教学管理制度》；③企业兼职教师进行实训教学指导材料；④人才培养目标、规格、职业能力分析，形成调研报告；⑤改革实训环节考核方式，改进学生实训成绩评价体系，制订相关考核办法；⑥继续推行双证书制度，将毕业生双证书获取率由目前的95％提高到98% 责任人：吴荣珍 企业责任人：黄凯宏 | 预期目标： 初步形成“校企双主体，岗位+拓展”的人才培养模式，进一步将IT企业工作氛围引入实训教学。 验收要点： ①完善《计算机应用技术专业工学结合教学管理制度》；②企业兼职教师进行实训教学指导材料；③形成“校企双主体，岗位+拓展”的人才培养模式试行方案；④人才培养方案实施运行效果评价、反馈材料；⑤继续推行双证书制度，将毕业生双证书获取率保持在98%。 责任人：吴荣珍 企业责任人：黄凯宏 | 预期目标： 完善“校企双主体，岗位+拓展”的人才培养模式，建立较为完善的实训教学体系。 验收要点： ①建立“校企双主体，岗位+拓展”的人才培养模式；②制订《计算机应用技术专业学生实训成绩评定办法》；③企业兼职教师进行实训教学指导材料；④“工学结合”教学模式的相关材料和教研成果；⑤继续推行双证书制度，保持毕业生双证书获取率98％；⑥人才培养方案实施效果总结。 责任人：吴荣珍 企业责任人：黄凯宏 |
|  | 3.校企“共评”质量评价体系建设 | 预期目标: 通过调研，建立健全学院、行业和企业等共同参与的人才培养质量评价体系，提高人才培养的适应性。 验收要点： ①校企共建分析毕业生就业调研报告； ②建立人才培养多层面评价制度。 责任人：刘建文 企业责任人：马锋 | 预期目标: 质量评价体系付诸实施，提高校企合作育人质量。 验收要点： ①校企合作开展教学质量评价报告； ②校企共同评价学生的原始材料； ③用人单位的信息反馈材料； ④毕业生就业质量及水平分析报告。 责任人：刘建文 企业责任人：马锋 | 预期目标: 完善校企共评人才培养评价体系，毕业生就业质量和水平显著提高。 验收要点： ①人才培养质量评价体系运行分析报告； ②学生参加的校企合作技术服务项目效果评价材料； ③就业协议书和初次就业平均月薪材料； ④毕业生就业质量及水平分析报告。 责任人：刘建文 企业责任人：马锋 |
|  | 4.社会服务 | 预期目标： 开展计算机技术培训400人日，高新技术培训200人日，技能鉴定400人次。对外开展技术服务项目2项。 验收要点： ①相关培训名册及资料； ②年度培训计划、总结； ③开展对外技术服务项目协议及成果； ④新技术推广工作记录； ⑤各级各类科研课题申报书、科研课题批文（任务书、合同；横向课题协议书）、科研结题报告、科研成果（论文、鉴定报告、专利、获奖证书等）。 责任人：吴忠斌 企业责任人：林州 | 预期目标： 开展计算机技术培训500人日，高新技术培训300人日，技能鉴定500人次。对外开展技术服务项目2项及以上。 验收要点： ①相关培训名册及资料； ②年度培训计划、总结； ③开展对外技术服务项目协议及成果； ④新技术推广工作记录； ⑤各级各类科研课题申报书、科研课题批文（任务书、合同；横向课题协议书）、科研结题报告、科研成果（论文、鉴定报告、专利、获奖证书等）。 责任人：吴忠斌 企业责任人：林州 | 预期目标： 开展计算机技术培训600人日，高新技术培训400人日，技能鉴定600人次。对外开展技术服务项目2项及以上。 验收要点： ①相关培训名册及资料； ②年度培训计划、总结； ③开展对外技术服务项目协议及成果； ④新技术推广工作记录； ⑤各级各类科研课题申报书、科研课题批文（任务书、合同；横向课题协议书）、科研结题报告、科研成果（论文、鉴定报告、专利、获奖证书等）。 责任人：吴忠斌 企业责任人：林州 |
|  | 5.专业群建设 | 预期目标： ①筹建计算机硬件综合项目实训室；建设10家校外实训基地。 ②培养专业带头人3名、骨干教师6名；聘请6名企业兼职教师。 ③建设《软件开发与测试》、《交换机与路由器配置》、《数据通信与计算机网络》等优质核心课程3门。 验收要点： ①建设方案拟定；、协议书、相关资料； ②专业带头人、骨干教师、兼职教师聘请、教师实践锻练进修计划； ③新的课程体系和课程标准的相关材料。 责任人：刘建文 企业责任人：林州 | 预期目标： ①建设计算机硬件综合项目实训室；建设10家校外实训基地。 ②培养专业带头人3名、骨干教师6名；聘请8名企业兼职教师。 ③完善《软件开发与测试》、《交换机与路由器配置》、《数据通信与计算机网络》等优质核心课程3门。 验收要点： ①实训室建设记录和校企合作记录； ②专业带头人、骨干教师、兼职教师聘请、教师实践锻练进修计划； ③新的课程体系和课程标准的相关材料。 责任人：刘建文 企业责任人：林州 | 预期目标： ①完善计算机硬件综合项目实训室；完善10家校外实训基地。 ②培养专业带头人3名、骨干教师6名；聘请8名企业兼职教师。 ③建成《软件开发与测试》、《交换机与路由器配置》、《数据通信与计算机网络》等优质核心课程3门。 验收要点： ①实训室建设记录和校企合作记录； ②专业带头人、骨干教师、兼职教师聘请、教师实践锻练进修计划； ③新的课程体系和课程标准的相关材料； ④总结报告等相关资料。 责任人：刘建文 企业责任人：林州 |

4A-1．校企合作办学体制机制创新建设项目资金投入预算表

单位：万元

| 项 目 | 举办方投入 | 院校自筹（含华侨捐资） | 行业企业投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 24 | 32 | 24 | 80 |  |  |  |  | 24 | 32 | 24 | 80 | 160 |
| 校企合作办学体制机制创新建设 | 1.校企合作办学理事会体制机制建设 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 |
|  | 2.现代农业职业教育集团 建设 | 8 | 16 | 8 | 32 |  |  |  |  | 8 | 16 | 8 | 32 | 64 |
|  | 3.校企合作运行机制内涵建设 | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 | 48 |
|  | 4.现代农业体验园区运行体制机制建设 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 |

4B-1．校企合作办学体制机制创新建设项目进度表

| 项 目 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 |  |  |  |
| 校企合作办学体制机制创新建设 | 1.校企合作办学理事会体制机制建设 | 预期目标：调研、理事会建设、研究机制、体制，启动项目建设。优化办学环境，争取政策支持。 验收要点： 构建校企合作新体制机制论证方案；制订规章制度。 负责人：阮国荣 | 预期目标：推进理事会及项目建设，进一步完善校企合作体制机制。 验收要点： 制订规章制度；校企合作运行资料。 负责人：阮国荣 | 预期目标：推进理事会建设及项目建设，总结校企合作办学体制机制（理事会）建设成功经验与不足。 验收要点： 校企合作运行资料 负责人：阮国荣 |
|  | 2.现代农业职业教育集团建设 | 预期目标：召开集团理事会，探讨运作模式；组建专业分会，实施中高职对接；成员单位发展到50家； 验收要点： 集团活动材料；职教集团工作总结。 负责人：阮国荣 | 预期目标：完善集团理事会运行机制，推进工作，集团成员单位发展到60家。 验收要点： 集团活动材料；职教集团工作总结。 负责人：阮国荣 | 预期目标：全面开展理事会工作，集团成员单位发展到70家。 验收要点： 集团活动材料；职教集团工作总结。 负责人：阮国荣 |
|  | 3.校企合作运行机制内涵建设 | 预期目标： 制订专业教师企业工作站制度和计划；专家（名师）工作室、研究所制度和工作计划；举办校企合作论坛1次。 验收要点： 教师企业工作站制度及计划材料；校企合作论坛材料；专家（名师）工作室、研究所、校地工作站制度和计划材料。 负责人：阮国荣 | 预期目标：建立专业教师企业工作站5个，举办校企合作论坛1次；建立专家（名师）工作室5个、研究所2个、校地工作站1个。 验收要点： 教师企业工作站工作材料；校企合作论坛材料；专家（名师）工作室、研究所、校地工作站活动材料。 负责人：阮国荣 | 预期目标：总结专业教师企业工作站工作，建站达8个，举办校企合作论坛1次；总结并建专家（名师）工作室达8个、研究所达5个、校地工作站2个。 验收要点： 教师企业工作站工作总结及建站材料；校企合作论坛材料。专家（名师）工作室、校地工作站活动材料。 负责人：阮国荣 |
|  | 4.现代农业体验园区运行体制机制建设 | 预期目标：完成“丰泽畜牧生产实训中心”、“花卉生产性实训基地” 、“园林苗木实训基地”、“现代农业五新技术示范推广中心”建设规划。 验收要点： 规划方案 负责人：余志雄 | 预期目标：完成种植类、养殖类、现代农业市场服务类、农业信息类专业人才培养方案。 验收要点： 人才培养方案、特色教材、实训教材、音像教材和培训讲义。 负责人：林立忠 | 预期目标：基本完成“丰泽畜牧生产实训中心”、“花卉生产性实训基地”、“园林苗木实训基地” 、“现代农业五新技术示范推广中心”建设。 验收要点： 现代农业体验园区 负责人：余志雄 |

4A-2．社会服务能力建设项目资金投入预算表

单位：万元

| 项 目 | 举办方投入 | 院校自筹（含华侨捐资） | 行业企业投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 32 | 24 | 80 | 160 |
| 体系机制建设 | 机制团队 | 3.2 | 6.4 | 2.4 | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 8 | 20 |
| 培训鉴定与素质拓展 | 各类培训 | 3.2 | 6.4 | 2.4 | 12 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 4 | 16 |
|  | 技能鉴定 | 2 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 8 | 16 |
|  | 拓展训练 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 4 |  |  |  |  | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 4 | 8 |
| 技术研发与示范推广 | 技术研发 | 8 | 16 | 8 | 32 |  |  |  |  | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 8 | 40 |
|  | 校内基地 | 8 | 16 | 8 | 32 |  |  |  |  | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 8 | 40 |
|  | 校外基地 | 4 | 8 | 4 | 16 |  |  |  |  | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 16 | 32 |
| 项目咨询与技术服务 | 项目咨询 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 技术服务 | 4 | 8 | 4 | 16 |  |  |  |  | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 8 | 24 |
| 校校联合与对口支援 | 高职院 | 4 | 8 | 4 | 16 |  |  |  |  | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 8 | 24 |
|  | 中职校 | 2 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 8 | 16 |

4B-2-1．社会服务能力建设项目进度表

| 项 目 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 |  |  |  |
| 社会服务能力建设 | 1.机制团队 | 预期目标： 建立技术服务管理与激励机制； 通过引进、培养等各种方式，组建涵盖园艺园林、生物技术、畜牧兽医、产品营销及信息技术专业专家团队。 验收要点： 专家服务相关制度材料； 团队专家库名单、简历。 | 预期目标： 健全技术服务机制，逐步建立“以服务养服务”的长效服务机制； 完善技术服务体系，组建涵盖园艺园林、生物技术、畜牧兽医、产品营销及信息技术等专业的专家团队。 验收要点： 专家服务相关制度材料； 团队专家库名单、简历。 | 预期目标： 完善技术服务机制，建立 “以服务养服务”的长效服务机制； 建成涵盖园艺园林、生物技术、畜牧兽医、产品营销及信息技术等专业的专家团队。 验收要点： 专家服务相关制度材料； 团队专家库名单、简历。 |
|  | 2.各类培训服务 | 预期目标： 1.实用技术应用培训3000人次； 2.职业技能培训1000人次； 3.管理与经营培训1000人次； 4.干部培训600人次。 验收要点： 1.需求调研报告，年度培训实施计划，参训农民掌握某一专项实用技术； 2.需求调研报告，年度培训实施计划，转移培训就业率达到60%，取证率达到80%； 3.需求调研报告，年度培训实施计划，参训人员掌握相关管理、经营知识； 4.需求调研报告，年度培训实施计划，年度总结报告。 | 预期目标： 1．实用技术应用培训5000人次； 2.职业技能培训1500人次； 3.管理与经营培训1500人次； 4.干部培训800人次。 验收要点： 1.年度培训实施计划，新参训农民掌握某一专项实用技术，已参训的农民在一定区域内具有示范作用； 2.年度培训实施计划，转移培训就业率达到70%，取证率达到80%； 3. 年度培训实施计划，新参训农民掌握相关管理、经营知识，已参训的农民在行业具有示范作用； 4.年度培训实施计划，年度总结报告。 | 预期目标： 1.实用技术应用培训7000人； 2.职业技能培训2000人次； 3.管理与经营培训2000人次； 4.干部培训1000人次。 验收要点： 1.年度培训实施计划，新参训农民掌握某一专项实用技术，已参训的农民形成技术骨干作用，跟踪调研报告； 2.年度培训实施计划，转移培训就业率达到80%，取证率达到80%，跟踪调研报告； 3.年度培训实施计划，新参训农民掌握相关管理、经营知识，已参训的农民形成骨干带动作用，跟踪调研报告； 4.年度培训实施计划，跟踪调研报告。 |

4B-2-2．社会服务能力建设项目进度表

| 项 目 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 |  |  |  |
| 社会服务能力建设 | 3.校内综合园区 | 预期目标： 整合校内基地资源，配套建设动植物标本馆并正常运行； 与福州市中小学建立联系，接纳1000名学生入园接受农业科普教育； 规划拓展训练基地建设方案。 验收要点： 园区建设及运行相关资料及记录； 拓展训练基地建设方案文稿。 | 预期目标： 完善园区功能设施并正常运行； 接纳2000名学生入园接受教育； 按规划建设拓展训练基地，组建拓展训练教练队伍。 验收要点： 园区建设及运行相关资料及记录； 拓展训练基地建设及教练队伍组建资料。 | 预期目标： 完成园区建设并正常运行，申报省级青少年素质教育基地； 接纳3000名学生入园接受教育； 完成拓展训练基地建设并正常运行，接纳1000名员工开展素质拓展训练。 验收要点： 园区建设及运行相关资料及记录； 拓展训练基地建设及运行记录资料。 |
|  | 4.技术研发 | 预期目标： 新成立1家研究机构； 申报成功5项科技攻关项目； 研发1项新产品、新技术。 验收要点： 机构成立相关材料； 项目申报材料及合同； 新技术、新产品相关鉴定、验收报告。 | 预期目标： 新成立2家研究机构； 申报成功7项科技攻关项目； 研发2项新产品、新技术。 验收要点： 机构成立相关材料； 项目申报材料及合同； 新技术、新产品相关鉴定、验收报告。 | 预期目标： 新成立2家研究机构； 申报成功8项科技攻关项目； 研发3项新产品、新技术。 验收要点： 机构成立相关材料； 项目申报材料及合同； 新技术、新产品相关鉴定、验收报告。 |
|  | 5.校内外示范基地 | 预期目标： 建成3个基地并正常运行； 示范30家企业，带动600户农民。 验收要点： 基地建设及运行相关资料及记录； 示范推广及带动农户的计划、方案和总结。 | 预期目标： 建成4个基地并正常运行； 示范45家企业，带动900户农民。 验收要点： 基地建设及运行相关资料及记录； 示范推广及带动农户的计划、方案和总结。 | 预期目标： 建成5个基地并正常运行； 示范60家企业，带动1200户农民。 验收要点： 基地建设及运行相关资料及记录； 示范推广及带动农户的计划、方案和总结。 |

4B-2-3．社会服务能力建设项目进度表

| 项 目 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 |  |  |  |
| 社会服务能力建设 | 6.咨询与技术服务 | 预期目标： 1.组建服务团队； 2.推广新品种、新技术，帮助种植行业进行病虫害防治等，服务企业20家、农户1000户； 3.帮助企业和农户改良品种、完善饲养技术及进行疫病防治，服务企业20家、农户300户； 4.帮助企业、农民专业合作组织及种养户实施营销策划，服务农户2000户。 验收要点： 团队名单； 种植业技术服务项目年度计划、总结及相关佐证材料，完成预期目标； 养殖业技术服务项目年度计划、总结及相关佐证材料，完成预期目标； 营销技术服务项目年度计划、总结及相关佐证材料，完成预期目标。 | 预期目标： 搭建咨询平台，开通咨询电话； 推广新品种、新技术，帮助种植行业进行病虫害防治等，服务企业25家、农户1500户； 帮助企业和农户改良品种、完善饲养技术及进行疫病防治，服务企业40家、农户400户； 帮助企业、农民专业合作组织及种养户实施营销策划，服务农户2500户。 验收要点： 平台资料，电话记录； 种植业技术服务项目年度计划、总结及相关佐证材料，完成预期目标； 养殖业技术服务项目年度计划、总结及相关佐证材料，完成预期目标； 营销技术服务项目年度计划、总结及相关佐证材料，完成预期目标。 | 预期目标： 完善咨询服务； 推广新品种、新技术，帮助种植行业进行病虫害防治等，服务企业30家、农户2000户； 帮助企业和农户改良品种、完善饲养技术及进行疫病防治，服务企业50家、农户500户； 帮助企业、农民专业合作组织及种养户实施营销策划，服务农户3500户。 验收要点： 咨询服务记录； 种植业技术服务项目年度计划、总结及相关佐证材料，完成预期目标； 养殖业技术服务项目年度计划、总结及相关佐证材料，完成预期目标； 营销技术服务项目年度计划、总结及相关佐证材料，完成预期目标； |
|  | 7.高职 | 预期目标：对口支援高职院校1所。 验收要点： 对口支援协议和相关资料。 | 预期目标：对口支援高职院校2所。 验收要点： 对口支援协议和相关资料。 | 预期目标：对口支援高职院校3所。 验收要点： 对口支援协议和相关资料。 |
|  | 8.中职 | 预期目标：对口支援中职校2所。 验收要点： 对口支援协议和相关资料。 | 预期目标：对口支援中职校校4所。 验收要点： 口支援协议和相关资料。 | 预期目标：对口支援中职6所。 验收要点： 对口支援协议和相关资料。 |

4A-3．学生素质培养与就创业服务体系建设项目资金投入预算表

单位：万元

| 项 目 | 举办方投入 | 院校自筹（含华侨捐资） | 行业企业投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 40 | 79 | 41 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 体系建设 | 思想政治教育体系 | 2 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |
|  | 博雅教育体系 | 4 | 10 | 4 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |
|  | 心理健康教育体系 | 2 | 6 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | 学生职业素质养成教育测评体系 | 2 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |
| 中心建设 | 学生社团活动中心 | 8 | 12 | 8 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 |
|  | 企业文化展示中心 | 2 | 8 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |
|  | 就业指导服务中心 | 2 | 6 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 基地建设 | 博雅教育基地 | 5 | 8 | 5 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |
|  | 素质养成拓展训练基地 | 5 | 10 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |
|  | 就业创业见习基地 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |
| 一品牌 | 海西创业班 | 3 | 6 | 6 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |

4B-3-1．学生素质培养与就创业服务体系建设项目进度表

| 项 目 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 |  |  |  |
| 学生素质培养与就创业服务体系建设 | 四体系 | 1.思想政治教育体系 | 预期目标 制订《福建农业职业技术学院加强辅导员队伍建设实施意见》； 完善辅导员班主任培训考核机制； 聘请德育专家、劳动模范、技术能手作专题报告10次； 完成学生荣誉室、学生作品室建设前期准备工作。 验收要点： 《福建农业职业技术学院加强辅导员队伍建设实施意见》文件； 讲座、报告资料； 荣誉室、学生作品室规划设计论证。 | 预期目标： 建立德育教育师资库、音像图书资料库，建设校外德育基地，辅导员培训，开展德育教育活动； 建成学生荣誉室、学生作品室。 验收要点： 建立素质教育师资库，购置德育音像图书资料； 组织专题报告会20次； 建设5个德育基地。活动800人次； 思政课教师、辅导员培训100人次； 学生优秀作品及荣誉图片、文字、多媒体等资料和使用记录。 | 预期目标： 继续建设德育教育师资库、德育音像图书资料库，加强校外德育基地建设，开展思政课教师、辅导员培训，提高德育教育活动质量； 学生荣誉室、学生作品室应用。 验收要点： 充实素质教育师资库、新增德育音像图书资料；组织德育报告会20次； 新增3个校外德育基地，开展活动1000人次； 思政课教师、辅导员培训100人次； 全校学生参加事 迹教育活动方案及记录. |
|  |  | 2.博雅教育体系 | 预期目标： 成立博雅教育领导及工作机构； 制订《福建农业职业技术学院开展博雅教育实施意见》； 完成博雅教育素质选修课程改革方案调研； 完成素质选修课程教师建设方案调研。 验收要点： 成立机构文件； 《福建农业职业技术学院开展博雅教育实施意见》文件。 | 预期目标： 改革人文素质课程选修机制，拓宽人开设30门人文素质选修课或讲座，开展丰富的博雅教育活动；选派博雅授课教师赴台交流学习5人次。 验收要点： 完成博雅教育选修课程建设方案； 完成博雅教育素质选修课程教师体系建设方案； 组建博雅实验班，开展博雅活动。 | 预期目标： 开设60门人文素质选修课或讲座，开展丰富多彩的博雅教育活动；选派博雅授课教师赴台交流学习达20人次。 验收要点： 制定并实施人文素质选修课教学安排计划，形成授课资料； 编写博雅教育的大纲及教材； 博雅赴台交流学习相关资料。 |

4B-3-2．学生素质培养与就创业服务体系建设项目进度表

| 项 目 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 |  |  |  |
| 学生素质培养与就创业服务体系建设 | 四体系 | 3.心理健康教育体系 | 预期目标： 选拔5名心理辅导员参加省教育厅组织的培训；从心理辅导员中选拔2人参加全省二级心理咨询师培训并获取资格证书； 举办心理辅导员、心理委员培训班4期。建设校、系、班三级工作网络； 完成心理训练各功能室建设调研报告，制定建设方案； 开展学生心理普查。 验收要点： 专兼职教师队伍培训计划、名单、资格证书； 心理辅导中心、团体辅导室建设方案；开展新生学生心理普查、建立学生心理健康档案资料。 | 预期目标： 引进硕士研究生学历专职教师1名； 选拔2人参加国家二级心理咨询师培训并获取资格证书； 完成学生咨询室、团体活动室、资料室3个功能室的建设； 成立学生心理协会； 组织大学生心理咨询，开展“5·25”心理健康活动月。 验收要点： 专兼职教师队伍引进、培训计划； 成立学生心理协会文件； 组织大学生心理咨询，开展“5·25”心理健康活动月资料。 | 预期目标： 建成心理咨询网络平台； 继续开展学生心理普查和心理健康教育活动，提高学生心理素质。 验收要点： 健全各功能室管理制度，完善心理教育网络宣传； 开设心理健康课程； 3.出版心理健康教育教材。 |
|  |  | 4.学生职业素质养成教育测评体系 | 预期目标：初步完成职业素质养成教育测评体系建设调研报告，制定建设方案。 验收要点： 设计具体测评方案，测评细则、测评项目和测评标准，并聘请相关专家对测评方案进行论证，建立学生职业素质学院测评模块； 制定学生自评互评指标与标准，建立学生职业素质自评互评测评模块。 | 预期目标：建立学生职业素质企业测评模块。 验收要点： 各合作企业与系部共同组建企业导师团，根据企业的要求和岗位素质需要，制定衡量学生职业能力和素质的指标与标准，建立学生职业素质企业测评模块。 | 预期目标：制定学生职业素质养成教育量化表，建立学生职业素质网络评价平台。 验收要点： 对学生进行测评，形成阶段性评价； 由各系部组织实施，并建立学生职业素质养成教育自评互评档案； 在以上二点量化基础上建立学生职业素质网络评价平台。 |

4B-3-3．学生素质培养与就创业服务体系建设项目进度表

| 项 目 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 |  |  |  |
| 学生素质培养与就创业服务体系建设 | 三中心 | 5.学生社团活动中心 | 预期目标： 聘请兼职指导教师15人；各团、队拥有指导教师不少于1人； 学生社团数稳定在20个左右，社团文化活动覆盖50％以上的在校学生； 建设学生社团活动中心。 验收要点： 指导团队建设计划；指导教师名册、资格条件及聘用协议； 精品社团建设计划；社团文化活动记录； 社团活动中心建设规划； 建设学生社团活动中心。 | 预期目标： 引进或聘请专业教师1名，专兼职指导教师达到20人； 开设3门以上公共选修课程； 建成社团活动中心并开展活动； 建成2个省院级优秀社团。 验收要点： 引进或指导教师文件； 艺术类选修课课表及教学文件； 中心设施购置清单、验收证明； 建设省级优秀学生社团相关资料； 建成2个院级优秀社团。 | 预期目标： 社团活动覆盖60％以上的学生； 开展“社团文化周”活动； 建成5个院级精品社团。 验收要点： 社团活动中心管理制度，活动安排表，社团文化活动记录； 5个院级精品社团相关材料。 |
|  |  | 6.就业指导服务中心 | 预期目标： 完成校园招聘展厅的建设方案准备工作； 完成学生就业服务网站改建方案调研； 举办大型供需见面会1次； 专兼职教师就业指导的培训计划。 验收要点： 校园招聘展厅的建设预算方案； 学生就业服务网站改建方案； 3.供需见面会汇总资料。 | 预期目标： 建设招聘展厅，建成用人单位信息和毕业生信息网络超市。 验收要点： 建成1个就业招聘服务厅、2个就业信息查询机房和4个招聘洽谈室； 修订就业指导与服务管理制度； 学生就业服务网站； 开展就业指导讲座4场； 选拔8名就业指导教师人参加国家、省级就业指导师培训。 | 预期目标：完善就业设施和就业服务管理制度，建立毕业生就业信息反馈制度。 验收要点： 完善学生就业服务网站和就业服务管理制度； 开展就业指导讲座4场，举办职业生涯规划设计大赛； 开展毕业生就业质量跟踪调查； 编写高职学生就业创业指导教材。 |

4B-3-4．学生素质培养与就创业服务体系建设项目进度表

| 项 目 | 2012年12月 （预期目标、验收要点） | 2013年12月 （预期目标、验收要点） | 2014年12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 |  |  |  |
| 学生素质培养与就创业服务体系建设 |  | 7.企业文化展示中心 | 预期目标：完成企业文化展室建设规划。 验收要点： 100多平方米企业文化展室建设方案。 | 预期目标：完成企业文化室建设。 验收要点： 1.6家大型企业，100平方米现场试验； 2．文化展示中心相关管理制度。 | 预期目标：建成企业文化展示中心。 验收要点： 1.6个展区投入使用记录； 2.企业文化体验活动方案和记录。 |
|  | 三基地 | 8.博雅教育基地 | 预期目标：博雅教育资料库和实训室建设。 验收要点： 100多平方米博雅教育实训室建设规划方案。 | 预期目标：建立博雅教育音像图书资料库；博雅教育实训室建设。 验收要点： 购置音像图书资料；博雅讲坛10次； 学生优秀作品及荣誉图片、文字、多媒体等资料和使用记录。 | 预期目标：继续教育师资库、音像图书资料库建设；参训人员达1000人。 验收要点： 充实博雅师资库、新增图书资料； 组织博雅讲坛20次； 参训达1000人，学生参加活动记录。 |
|  |  | 9.素质养成拓展训练基地 | 预期目标：完成素质拓展训练园区建设规划。 验收要点： 3000平方米的素质拓展训练园区，内含4个主题性拓展园区建设规划方案。 | 预期目标：完成素质拓体验式拓展训练室建设。 验收要点： 建成可容纳50人开展拓展训练室。 | 预期目标：完成素质拓展训练管理室建设。 验收要点： 建成拓展训练管理室。 |
|  |  | 10.就业创业见习基地 | 预期目标：完成校内（外）见习基地建设方案。 验收要点： 建立学生见习基地方案的相关文件。 | 预期目标：建成校内见习基地3个，和校外见习基地10个。 验收要点： 提供见习岗位100个。 | 预期目标：建成校内见习基地5个，和校外见习基地20个。 验收要点： 提供见习岗位200个； |
|  | 一品牌 | 11.海西创业班 | 预期目标：完成学生创业实践项目和创业实体建设可行性调研。 验收要点： 福建农业职业技术学院关于支持学生创业实践项目和创业实体建设相关文件。 | 预期目标：全院遴选选实施学生创业实践项目5个，学生参与创业实体1个。 验收要点： 创业实践项目可行性方案、计划书、实施方案、项目成果。 | 预期目标：全院遴选实施学生创业实践项目10个，学生参与创业实体3个。 验收要点： 学生创业实践项目可行性方案、计划书、实施方案、项目成果。 |

5．福建农业职业技术学院示范校建设项目资金投入预算汇总表                                                    单位：万元

| 建设内容 | 资金总预算及来源 | 合 计 |
| --- | --- | --- |
|  | 省财政投入 | 举办方投入 | 院校自筹 （含华侨捐资） | 企业投入 |  |
|  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 |  |  | 5，000 | 77.76 | 920 | 14.31 | 510 | 7.93 | 6，430 | 100 |
| 重点建设 专业 | 1．畜牧兽医 |  |  | 1，000 | 20.00 | 200 | 21.74 |  |  | 1，200 | 18.66 |
|  | 2．园艺技术 |  |  | 1，000 | 20.00 | 200 | 21.74 | 350 | 68.63 | 1，550 | 24.21 |
|  | 3．生物技术及应用 |  |  | 1，000 | 20.00 | 200 | 21.74 |  |  | 1，200 | 18.66 |
|  | 4．连锁经营管理 |  |  | 800 | 16.00 | 160 | 17.39 |  |  | 960 | 14.93 |
|  | 5．计算机应用技术 |  |  | 800 | 16.00 | 160 | 17.39 |  |  | 960 | 14.93 |
| 院校其他 建设项目 | 6．校企合作办学体制机制建设 |  |  | 80 | 1.60 |  |  | 80 | 15.69 | 160 | 2.49 |
|  | 7．社会服务能力建设 |  |  | 160 | 3.20 |  |  | 80 | 15.69 | 240 | 3.73 |
|  | 8．学生素质培养与就创业服务体系建设 |  |  | 160 | 3.20 |  |  |  |  | 160 | 2.49 |

6．院校举办方承诺

（包括资金、办学定位、校企合作等相关政策等） 为了支持福建农业职业技术学院建设福建省示范性高等职业院校，福建省农业厅承诺在以下方面给予大力支持： 一、资金方面：2012-2014年共筹集,5,000万元（其中：2012年投入1,408万元、2013年投入2,453 万元、2014年投入1,139 万元）作为福建农业职业技术学院创建福建省示范性高等职业院校专项经费。 二、政策方面：发挥行业办学优势，整合全省农业产业资源，加大对学院在人才引进、合作办学、项目带动、资源共享等扶持力度；支持学院创新办学体制机制，成立校企合作办学理事会和现代农业职教集团，引导并鼓励农业行业协会、农业龙头企业积极参与学院办学，设立厂中校、共建实训基地，共育农业人才；厅有关单位在人才培养、专业建设、科研开发、师资队伍建设、职业培训、实训基地建设等方面给予学院全方位对口支持，提升学院整体办学水平，努力打造特色鲜明的现代农业高职院校。 三、人才培养目标定位方面：引导学院以现代生态农业和闽台合作为切入点，深度融入农业产业链，打造福建农业高端技能型专门人才的培养中心、现代农业应用技术研发推广中心和职业技能培训中心，为社会主义新农村建设和现代农业发展提供智力支持和技术支撑。 （举办单位）章 （负责人）签名 年 月 日

7．院校承诺

（包括资金、人才培养目标、人才培养模式改革、专业建设、实践实训条件建设、课程建设、师资队伍建设、制度建设及运行机制等） 建设省级示范性高职院校是学院“十二五”发展的重要目标，进入全省省级示范行列也是学院不断深化人才培养模式改革、大力推进专业建设和课程体系改革，着力增强社会服务能力，全面提升学院办学综合实力的重要契机。学院将认真贯彻落实省教育厅、省财政厅、省发展改革委员会关于开展省级示范性高职院校建设工作的要求，举全院之力推进省级示范建设，并以此促进学院教育教学事业再上新的台阶。现作如下承诺： 1.在资金上，将按照省教育厅、省财政厅、省发展改革委员会的要求，学院按照计划书比例予以配套。学院将多渠道、多形式筹措资金，继续采取“引凤筑巢”方式，吸引大中型农业企业投入资金共建实训基地。 2.在人才培养目标上，学院将严格按照高等职业教育的要求培养面向生产、建设、服务和管理一线的高端机技能型人才。 3.在人才培养模式改革上，鼓励3个重点建设专业按照本专业特点，推进人才培养模式改革，以校企合作、工学结合为切入点，将岗位需求化为教学目标、职业技能融入教学内容、工作任务导入学习过程，创新形成园艺技术专业的“农业生产周期双循环”、畜牧兽医的“创业导向-岗位轮动”等人才培养模式。学院将在“产学研全程合作”人才培养模式框架下，培养学生综合职业能力，进一步提高人才培养质量。 4.在专业建设上，学院立足“海西”，服务“三农”， 紧扣福建现代农业产业链，构建“种、养、加、贸”专业体系，重点建设畜牧兽医、园艺技术、生物技术及应用3个省财政支持的重点专业和连锁经营管理（农产品）、计算机应用技术（农业信息化）2个行业支持的学院重点专业。紧密贴近区域、深度对接产业，建成适应区域经济建设和社会发展的专业集群。 5.在实践实训条件建设上，学院将进一步加大投入，确保资金用于校内“教学做”一体化教学场所改造和校内实验（实训）室、实训中心、实训基地、校中场建设。同时，加强与行业、企业、科研院所合作，建设一批联系紧密、能批量接受学生顶岗实习的校外实训基地和场中校。 6.在课程建设上，加强与国内知名职业教育研究机构合作，加大工学结合课程改革力度，与行业、企业合作，共同开发基于工作任务分析的工学结合课程，构架课程体系，改革教学模式和教学方法，建设一批精品课程、重点核心课程、特色教材及高职专业教学资源库。 7.在师资队伍建设上，以“1+3” 教学团队建设为重点，深入实施“带头人培养工程”、 “名师工程”、“骨干教师培养工程”、“青年教师培养工程”和“兼职教师培养工程”，加强专业教师“双师”素质培养，提高兼职教师比例，加大专业带头人、中青年骨干教师培养力度，提高师资队伍整体水平。 8.学院实行示范校建设项目院长负责制，对资金筹措、建设实施、运行使用及资产的保值增值等实行全过程负责，学院建立并完善《项目专项资金管理办法》、《建设项目管理办法》、《建设项目评价与考核办法》等项目管理文件，做到目标明确，责任到人，为项目建设提供全面的制度保障。 （ 院校）章 负责人签字 年 月 日

# Footnotes

①注：现有基础须按照各院校申报省级示范高职院校申报书中所提供的数据如实填写

①注：“/”栏目需分别填写数据（下同）。

①注：现有基础须按照各院校申报省级示范高职院校申报书中所提供的数据如实填写

①注：“/”栏目需分别填写数据（下同）。