关于我院省级示范性高职院校建设项目

2013年第一轮检查情况的通报

各项目组：

为扎实落实好我院示范性高职院校建设的各项工作，3月25日-29日院示范办组织检查工作组开展我院示范性高职院校建设项目2013年第一轮检查工作。检查工作组先后分别深入到动科系、园艺系、生物系、信息系、经管系等5个系，对示范校项目建设情况进行了全面的现场检查，涉及示范校体制机制建设、教学实验实训条件建设、师资队伍建设、课程体系与教学内容改革、社会服务能力建设、质量评价体系等与示范校建设密切相关的各个方面。

现将检查情况通报如下：

一、各系综合情况

1、动科系的建设内容还只是停留在形式上，很多建设项目都只有框架，没有根据任务书的安排开展具体的工作，形式与内容不统一。资料归档意识不足，材料过于分散，缺乏统计，没有说服力。畜牧兽医是重点建设专业，但目前相关材料比较杂乱，缺乏总结、提炼。制度建设是示范校建设非常重要的环节，只有根据制度、方案、运行、检查、总结等步骤才能形成规范的工作流程，提高工作效率，但动科系2012年的制度建设还不到位，分工不科学、不明确，责任落实不到位，这是动科系目前需要重点解决的问题。

2、园艺系已按照要求全面展开了工作，但质量有待于提高。园林系提出实施过程中遇到许多困难，比较突出的是实训基地建设进展较慢，希望学院加强系里的实训基地建设的引导工作，订立具体的机制。如何充分发挥专业教研室主任的作用、教师如何参与实验室建设任务等问题，都有待于解决。基于种种困难，开展工作的积极性不高，具体操作有困难，工作效果不理想。此外，园艺系在材料内容上有待于进一步完善，具体的数据、案例较少，材料的组织方法上也有欠缺。

3、生物系在项目建设过程中，思路较清晰，基本框架都已建立，佐证材料也基本都有收集。存在的主要问题是材料总结在思路上还有待进步一提高，过程材料还不够齐全。在今后的工作中要明确制度建设、实施方案、调研报告、佐证材料、建设效果、前后对比总结等资料都是过程材料。

4、信息技术系制度建设等已基本到位，按照批复的建设方案和任务书，将计算机应用技术专业分解出68个项目任务，在此基础上分为四个等级，项目分解任务到个人，整体推进比较正常。目前存在的主要问题一是思路上要进一步明确“示范校”建设理念是凸显个性，二是材料内容上有待于进一步完善，克服“粗、漏、缺”的不足。

5、经管系的典实商务公司、社会服务是工作的亮点，制度建设基本到位，建档材料的基本分工与框架已基本形成。在今后的工作中要注意体制机制建设不要与示范校建设割裂开，工作要有痕迹，及时归类、总结，建设目标与建设内容要相符等问题。

二、存在的具体问题

- 动科系

| 教学实验实训条件建设 | （1）总体收集的材料比较多，方方面面都有涉及到，但校外基地材料未体现； （2）校内基地建设材料缺少建档目录，比较乱。建议围绕以下几点收集材料： ①基地建设方案（电子即可）； ②校内基地建设情况； ③建设效果（体现在体制机制、技能培训、学生素质养成等）。 |
| --- | --- |
| 体制机制建设 | （1）系里对体制机制建设的概念还比较模糊； （2）校企合作是是体制机制建设的重要体现，而工作站是校企合作的重要形式，目前系里建立了教师到企业的工作站，但未建立企业到学院的工作站。 |
| 师资队伍建设 | （1）对师资队伍建设认识不够到位； （2）收集、撰写文字材料不够规范； （3）师资队伍建设的每个模块（专业带头人、骨干教师、青年教师、兼职教师）都要有对应的计划、进度和总结材料； （4）撰写文字材料缺乏制度性，没有结合学院文件的具体要求。 |
| 课程体系与教学内容改革 | 系里要根据学院的原则性意见来做材料； 立项申请书要根据课程、教学、教材三块来做； 要有过程材料，目前都只有结果材料； 人才培养模式创新材料欠缺； 目前只有两本教材，未完成的要及时完成； 教学资源库情况不详； |
| 社会服务建设 | （1）培训方面：无材料、无总结，内容缺乏； （2）技术研发方面：系里主要以科研项目来体现，但材料未做总结、统计，没有数据体现； （3）技术服务成效方面：主要通过研究所、对外服务登记表来体现，但材料不严谨，“对外服务登记表”内容还不够详实； （4）材料体现不出计划、方案、总结这样一个渐进的层次，缺乏相应的材料。 |
| 质量评价体系 | （1）评价体系方案要体现校内、企业、社会三方面的评价，目前只重视学生的校内评价，欠缺企业、社会的评价内容。 （2）笼统的统计学生的就业率，但学生在创业班、基地实习后的就业率缺乏数据统计。 |

- 园艺系

| 实验实训条件建设 | （1）园艺园林系实训工作开展得不错，内容丰富，材料收集的也不错；（2）建议材料要进一步细化、规范化。如实训基地的建设，不要只满足于设备的采购、安装这些硬件材料，也要从软件方面如教学功能、管理制度改革、使用效果、服务功能等方面入手，从建设项目书、计划、实施方案、完成情况总结入手，形成一整套完整的材料。 |
| --- | --- |
| 体制机制建设 | （1）建设速度慢，建设方案、调研报告等材料欠缺； （2）已有的材料只有机构文件和活动、会议纪要； （3）应将校企合作作为重要的着力点，在内涵建设上充实人才培养方案的制定、教师到企业锻炼、学生到企业顶岗实训等相关材料。 |
| 师资队伍建设 | （1）师资队伍建设材料按带头人、骨干教师、青年教师、兼职教师来建档，整个框架、思路、成果都很清晰； （2）师资队伍建设要注意着力点，带头人注重专业方面、骨干教师侧重课程建设、青年教师注重能力培养、兼职教师重在参与度； （3）要突出园艺专业的重点性、示范性。 |
| 课程体系与教学内容改革 | 课程改革三级架构已有具体框架，课程立项书也具备，但运行问题要进一步理顺，一定要有过程材料，阶段性对比性材料； 教材建设做得较好。 |
| 社会服务建设 | 这一块材料归类几乎是空白，只有申报项目材料，系里的社会、技术、服务材料缺乏； 园艺园林系在技术培训、技术指导、技能鉴定这一块已做了很多工作，也已具有许多规划材料，计划材料，但因缺乏过程材料，没有对照，要注意收集材料并进一步归类。 |
| 质量评价体系 | 在学院共性层面的基础上，针对具体专业特点，测评项目要有表格体现，从专业、核心项目都要有具体的标准； 避免目标和建设内容脱节。 |

- 生物系

| 教学实验实训条件建设 | （1）总体做的比较好，建档目录也比较齐全； （2）立项的内容还需仔细推敲，如立项的必要性需拓展，建设内容不能只停留在设备上，要注重软件提升； （3）建设过程材料还欠缺年度计划、实施方案和总结这些配套的材料； （4）实训室建设的3个功能（服务教学、技术服务、体制机制改革）未体现，还需深层次探讨。 |
| --- | --- |
| 师资队伍建设 | （1）思路比较清楚，虽然材料收集不是很齐全，但是框架已基本建立。 （2）抓准教学团队中骨干教师、专业教师、青年教师、兼职教师的落脚点 （3）要突出成效，丰富材料，注意点、面的结合。 （4）2012年师资队伍建设的每个模块都要有对应的计划、进度和总结材料，要补齐。 |
| 课程体系与教学内容改革 | （1）目录已基本建成，但材料还有所欠缺； （2）2012年教材编写任务还未完成的要继续完成； （3）资源库建设还未正式启动； （4）课程体系改革目录已建成，也有调研报告，但没有过程对比材料； （5）人才培养模式创新方案已修改，但缺乏过程对比材料； （6）人才培养模式创新需要有专门一套记录材料。 |
| 社会服务建设 | （1）总结面面俱到，数据详实，比较好； （2）研究所方面：注意校内科研和校企合作的双向性，科研可以帮组教师提升，同时跟企业的合也可作为社会服务的内容，材料可以双向使用； （3）培训鉴定方面：目前只有较少的校外培训的材料，校内培训材料欠缺； （4）对外技术服务方面：对外培训要有配套的“对外服务登记表”； （5）缺乏计划、过程、总结等相应的材料。 |
| 质量评价体系 | （1）创新人才培养模式方面：建议从企业班中体现学生素质的提高，而不仅从教学中体现； （2）只统计了学生的整体就业率，未统计学生在创业班、基地实习后的就业率； （3）专业实践课程方面：一方面是企业对核心课程的评价，另一方面是学生在企业中综合素质的评价和体现。 |

- 信息系

| 教学实验实训条件建设 | 已具备基本框架，三级项目立项报告完整； 细节上要注意统一年度目标，尽快补上验收要点，在此基础完成建档目录； 实训建设的硬件、软件都要重视； 建议完善“实验室管理机制”，讨论专任教师如何参与实验室建设，进一步将教学与科研结合的问题。 |
| --- | --- |
| 体制机制建设 | 责任分工明确，但建设速度慢； 当前急需将相关讨论稿正式化，同时尽快成立“信息技术专业建设指导委员会”。 |
| 师资队伍建设 | （1）师资队伍的建设要配合制度建设； （2）针对2012年的建设，材料中应体现思路、计划、具体方案、结果评估。 |
| 课程体系与教学内容改革 | 课程改革推进的速度要加快，内容要细化，分期目录虽已作出，但缺少建档目录。 改革前后的变化要运用对比性材料体现。 教材建设、资源库建设方面要注意收集过程材料，不能只有结果性材料。 |
| 社会服务建设 | 比较薄弱，由于思路不开阔，影响了材料的收集； 立项申报书要规范，对社会服务能力建设的理解不足，要拓宽思路，充分利用相关的素材。 |
| 质量评价体系 | 在学院共性层面的基础上，针对具体专业特点，建议将信息系的“安博班”作为教学、实践、就业的典范，做出亮点。 注意将实践经验上升为理论总结。 |

- 经管系

| 教学实验实训条件建设 | 三级条目的建档目录未做出来； （2）建档目录要围绕“总体规划 ”、“建设过程佐证材料”、“建设效果”这三块来做； （3）经管系的实验实训开出率很难统计，课程实训项目多样化（如上机操作、案例分析、校外实训等），要对应课程标准中所列的实训项目，及时收齐过程材料。 |
| --- | --- |
| 体制机制建设 | 体制机制建设要立足于校企合作，贯穿人才培养全过程； 有些活动仅是设想，但没有实质性的开展，没有看到活动的痕迹材料，如“沃尔玛校企合作基地”、福建商业经济研究专业委员会等活动记录； 开展的社会培训要按项目归类整理，包括计划、过程材料、总结材料； “订单班”的提法是否恰当，值得商榷；建档材料要专人负责审查、汇总。 |
| 师资队伍建设 | （1）建档材料的基本分工与框架已基本形成； （2）建档材料要专人负责审查、汇总； （3）建档材料要立足于重点建设的专业，而不是经管系； （4）材料目录中要增加专业群师资队伍这个目录； （5）要明确师资培养的渠道（企业锻炼、社会服务、教研科研、进修培训等； （6）师资队伍建设材料按带头人、骨干教师、青年教师、兼职教师、专业群教师来建档，要体现培养效果。教学团队建设要立足于“1+3”；带头人培养要立足于“专业建设引领”、“双兼又带”；骨干教师培养要立足于“课程建设”；青年教师培养要立足于“教学能力与实践能力的提升”；兼职教师队伍建设要立足于“参与专业建设”；专业群教师队伍建设要立足于“带动专业群”； （7）要结合学院制定的教师管理办法制定系部的实施细则； （8）师资队伍建设的年度材料要及时收集，包括计划、实施的过程材料、年度总结等，撰写总结材料时要注意“点”与“面”的结合： （9）师资队伍培养的对象要明确，按培养对象收集相关材料，要体现“特色与创新”。 |
| 课程体系与教学内容改革 | （1）建档材料的基本分工与框架已基本形成； （2）建档目录要进一步细化，任务落实到每个人； （3）人才培养方案要重新修订，以满足“2+0.5+0.5”的人才培养模式；（4）教学改革要有年度总结材料，要与往年进行对比，体现出教学改革后的成效； （5）要根据学院、教务处制定的相关制度，结合系部实际，制定出实施方案。 |
| 社会服务建设 | 社会服务建设项目负责人建议由范金旺来承担，另外安排人员承担子项目建设材料收集人，定期收集材料； 承担的科研材料要按院内院外、科研工作实施流程分类归档； 对外培训要有计划、有方案与过程材料，及时收齐； 可借助农科院的“双百工程”、“农业经济研究所”、“典实商务公司”这些平台在建设期内进一步提升社会服务能力。 |
| 质量评价体系 | （1）建议将“典实学院”放在人培养模式创新目录，不要放在教学实验实训条件这个目录； （2）校外实训基地的签订、运行、成效要有总结材料； |

三、整改的要求

检查组通过检查发现各系在建设过程中仍然存在较多的问题：各系对示范校建设目标的认识不够明确，仅仅停留在盲目的根据任务书进行工作的阶段，没有针对性的进行创新建设；佐证材料条理性不好，归档不科学、不及时；佐证材料没有用详实的案例、数据来说明，而是用空话、大话来堆砌材料；对2012年工作的总结过于简单，体现不出革新的内容；建设目标和建设内容脱节，任务书和佐证材料不能统一起来。根据检查的具体情况，要求各系根据反馈意见及时整改内容、补充材料。