关于我院省级示范性高职院校建设项目

2013年第三次检查情况的通报

各建设专业：

为有序推进我院示范性高职院校建设工作，2014年1月10日-15日院示范办组织检查组对5个重点建设专业进行2013年第三次检查。本次检查以项目为单位，从体制机制建设、教学实验实训条件建设、师资队伍建设、社会服务能力建设、学生职业素养教育测评体系、课程体系与教学内容改革、质量评价体系、人才培养模式创新、专业群课程建设等方面进行集中检查。现将检查情况通报如下：

一、体制机制建设

从资料建档情况来看，总体建设情况未达到预期要求，信息系最好，经管系次之，生物系、动科系稍差，园艺系最差。具体情况如下：

信息系建档目录清楚，材料完整度相对较好，特别是召开专业建设委员会会议及其相关佐证材料充实，有校外专家评价意见与建议，并形成新的专业人才培养方案，不足是教师工作站、企业专家工作站的材料缺欠，需补充完善。信息系建档目录值得其他系学习效仿。

经管系校企合作开展的不错，活动及形成材料较多，特别是典实学院与店中校材料较为丰富，但因缺乏明晰的建档思路，表现建档目录不全，材料零乱、材料完整度不足；店中校材料层次不高，给人的印象与典实学院反映的校企合作内容有雷同之处，需要提炼反映店中校的特色。另外，教师工作站、企业专家工作站、研究所等材料缺乏。

生物系已召开专业建设委员会会议，听取校外专家意见，但企业参与专业建设等材料还不够丰富；组织相关专业学生参与校内观光园材料较为缺乏；虽成立黄酒研发研究所，但没有相关材料。

动科系有计划召开专业建设委员会会议，但尚未召开，无相关材料。送检建档材料，与上一次检查差不多，进展不大，因另一位老师出差，其负责的建档情况未送检，情况不明。

园艺系召开了专业建设委员会会议，但无会议相关材料。未能充分利用新世景兰花、组培中心、风光园林等校内实训基地便利条件，加强与教学实训结合，看不到专业师生参与基地开展教学实习、岗位实训、科研服务等材料信息，在校内企业建立教师工作站有便利条件，但未建立。档案盒没有建档目录，基本没有建档材料。

二、课程体系与教学内容改革、质量评价体系、人才培养模式创新、专业群课程建设等

总体情况看，各建设专业建档目录已基本完成，都较为规范，各级目录也都收集了相应的运行或过程材料。建设任务能按照计划安排到人，大部分建设目标已按时完成，精品课程和教材出版多数专业都能按要求实现。各建设专业存在的主要问题如下：

1.建设任务和建档规范存在专业之间不平衡、同一专业不同项目之间不平衡，建议承担相同栏目的负责老师之间可以互相学习借鉴；

2. 部分专业存在原设定目标因一些客观因素无法继续建设，建议专业负责人根据实际尽快提出修改意见，与相关职能部门和示范办研究确定；

3.部分专业核心课程开发和特色教材编写是作为专业建设成效中的示范点或亮点，但本次检查中未开始实施或完成的不理想，建议下一步要作为重点投入人力物力抓紧建设，要在示范校检查前出成果；

4.各专业普遍存在课程体系构建和人才培养模式创新中基础性材料较多，但调研报告、论证报告、阶段实施总结等总结性材料欠缺问题，建议负责老师要及时对过程材料进行归纳总结，形成一套完整的调研—初稿—论证—修订—实施—总结—完善等体系构建、模式创新的建设环节。可参考计算机应用技术专业建档。

5.教学资源库建设各专业都已收集部分电子材料，但多数课程还不完整、缺少题库、实训素材、教学录像等。建议与精品课程建设相结合构建课程教学资源平台，实现在线答疑、在线考试等功能。

三、社会服务能力建设

各建设专业普遍没有培训服务“计划”、“总结”，即使有，也不够规范，需修改完善，并且大部分系建档分类不够规范，材料凌乱、未建目录，各建设专业均缺“对口支援”材料。具体情况如下：

| 建设内容 | 园艺系 | 生物系 | 动科系 | 信息系 | 经管系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机制团队 | 未建专家团队 | 专家团队无目录 | 专家团队资料需完善 | 专家团队建档不规范 | 未建专家团队 |
| 各类培训服务 |  | 培训服务无计划、总结，材料缺 | 培训计划、总结需修改 | 培训服务有材料，无计划、总结 | 有计划、总结，但需修改完善；外出培训多，校内培训未收集整理 |
| 技术研发 | 材料目录不规范 | 研究所工作未开展，无计划、总结；科技研发无材料；科技成果仅一专利，其他论文等无材料 | 示范、推广材料需补充 | 科技成果（论文）无目录 | 研究所资料不全；科研项目资料整理不全 |
| 技术服务 | 需补充相应佐证材料 | 无材料 | 技术服务计划、总结需修改 | 技术服务有材料，无计划、总结 |  |
| 对口支援 | 无材料 | 无材料 | 无材料 | 无材料 | 无材料 |

四、师资队伍建设

（一） 总体情况

经第三轮检查，各建设专业基本上能够围绕专业带头人、骨干教师、青年教师、兼职教师四个方面以及专业团队、专业群师资队伍等，进行立项建设。在立项建设过程中，大多明确了责任人与对象人，明确培养目标与途径，明确建设成效与验收要点。师资队伍建设的思路与实施办法均已明确。

在专业带头人、骨干教师培养方面，进修培训、科研立项、编写教材、发表论文、企业锻炼等材料收集较全面，在带头人专业建设的带头作用、骨干教师的课程建设主导作用方面材料较少；“一人一档”收集资料的办法，除经管系外其他系已经实行。多数系缺乏分年度分类别的汇总材料，缺乏制度层面的材料，缺乏创新特色方面的材料。

（二）存在的问题

1、专业带头人专业建设调研、专业改革意见、专业人才培养素质能力分析、团队建设方案、专业实训条件建设、专业校企合作实施办法等方面多数专业没有材料，导致建设成效不明显。

2、骨干教师课程标准制定、课程教学改革意见、课程实训体系建设、教材编写、服务企业或校企合作等方面存在较大差距。

3、青年教师教学科研能力提升、实践技能提升的具体平台建设不完善，如师徒制结对子、下企业锻炼、与农科院合作、参与教师团队，培养成“双师型”教师等平台建设，过程材料不完整。

4、兼职教师数量不够，多数专业没有达到1:1，兼职教师在专业建设、教学改革、教材编写、实训条件建设、校企合作方面的参与度不够。

5、团队建设、专业群辐射带动作用多数专业没有收集资料。

6、分年度分类别统计汇总要尽快补上补齐。

7、各类人员花名册要按照年度进行汇总。

（三）改进建议

建设材料框架建议如下：点面结合、一人一档，即每类一盒面上的材料、每人一盒个人材料。

1、汇总材料

（1）分年度培养计划、总结

（2）制度类材料，如实施办法、管理规定

（3）汇总类材料，如分年度统计进修培训、企业锻炼、科研立项与成果、发表论文、编写教材、社会服务、获奖情况、经费使用等

（4）创新特色类材料，在各类队伍建设中的新做法、新成效

（5）成果类材料，带头人的专业建设成果、骨干教师的课程建设成果、青年教师能力提升成果、兼职教师的参与合作成果、团队建设成果、专业群辐射带动成果

（6）各类人员简明表（含姓名、出生年月、性别、学历学位、职称职务）

2、个人材料

（1）教师个人学历学位、职称资料

（2）教师进修培训、企业锻炼申报考核资料

（3）教师科研立项验收、成果资料

（4）教师社会服务资料

（5）教师编写教材、发表论文资料

（6）教师各类各项获奖情况资料

（7）带头人专业建设资料、骨干教师课程建设资料、青年教师师徒结对子与企业锻炼资料。

五、学生职业素养教育测评体系

各建设专业存在的共性问题如下：

1、在学校评价体系：没有创新和认真去改进学生测评体系，仍沿用学院的大学生综合素质测评。

2、在企业评价方面：实习期间没有认真研究将专业核心实践课程带入半年实习或一年实习，没有提供相关实践课程成绩。（园艺系园艺专业有做一定偿试，有进步，生物系实习期间学生管理资料较为齐全但课程考核没有成绩）。

3、社会评价方面：大部分系已经将就业满意度调查表和毕业生质量跟踪调查表做好，（其中信息系和生物系做的比较好），经管系去年没做这方面工作，相关材料较少。

六、教学实验实训条件建设

各建设专业都已按任务书要求开展工作，但完成情况还不是很理想，主要存在以下问题：

- 建档目录尚不齐全。

- 归档材料不足。

建议从以下两个方面进行改进：

1、根据实训中心下发的指导建档目录，结合专业实际，确定建档目录。

2、各建档子目录应按年度及时收集材料，材料力求点面结合，计划总结要配套。

以上是本次检查的总体情况，各建设专业务必于3月20日前完成所有补缺补漏工作，其它细节问题和修改建议务必要根据对口检查时各项目组负责人提出的进行补充和完善，明确问题所在并及时改进，若有疑问及时向相关负责人咨询。

院示范办将于3月20日后组织开始示范校建设中期检查材料的提炼、总结工作，各建设专业务必在此之前做好各项自查工作，为中期检查做好充分准备。

院示范办

2014年3月10日